**プロジェクトマネジメント演習　週報**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **プロジェクト名** | データのインポート | | | |
| **ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾒﾝﾊﾞ（PM：◎）** | ◎鈴木淳子　　・小池由也　　・丸山準人 | | | |
| **ユーザ** | 堀内先生 | | | |
| **シニアマネージャ** | 矢吹先生 | | | |
| **報告日（yyyy．mm．dd）** | 2013．05．17（金） | | | |
| **報告期間（開始～終了）** | 2013．05．17（金） | | 2013．05．17（金） | |
| **プロジェクトの状況** | | | | |
| **今週の作業内容** | ・鈴木はビジネスメールの作成．  ・小池はガントチャートの作成．  ・丸山は議事録，週報の作成． | | | |
| **今週の成果物** | ・ビジネスメール（0→完成）  ・ガントチャート（0→30％）  ・議事録，週報（0→完成） | | | |
| **問題点** | 初回だったため，何から手を付けて良いかわからず，作業に遅れが生じた． | | | |
| **対策** | 短縮できる作業をできるだけ短縮できるようにする． | | | |
| **来週の計画** | 要件定義書，プロジェクトマネジメント計画書 | | | |
| **自由コメント（　鈴木　）** | 次回からは，予め何をすれば良いのかを把握し，遅延しないように取り組みたい． | | | |
| **自由コメント（　小池　）** | 初回から遅延したので次回から短縮できるように取り組みたい | | | |
| **自由コメント（　丸山　）** | 初回から遅延してしまったので，次回から短縮できるように取り組みたい． | | | |
| **作業時間（　鈴木　）** | **今週** | 3時間 | **累計** | 3時間 |
| **作業時間（　小池　）** | **今週** | 3時間 | **累計** | 3時間 |
| **作業時間（　丸山　）** | **今週** | 3時間 | **累計** | 3時間 |
| **プロジェクトのデータ** | | | | |
| **PV** |  | | | |
| **EV** |  | | **AC** |  |
| **SV** |  | | **CV** |  |
| **SPI** |  | | **CPI** |  |
| **BAC** |  | | **EAC** |  |
| **ETC** |  | | **VAC** |  |