**プロジェクトマネジメント演習　週報**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **プロジェクト名** | 顧客発注情報インポートシステム | | | |
| **ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾒﾝﾊﾞ（PM：◎）** | ◎鈴木淳子　　・小池由也　　・丸山準人 | | | |
| **ユーザ** | 堀内先生 | | | |
| **シニアマネージャ** | 矢吹先生 | | | |
| **報告日（yyyy．mm．dd）** | 2013．05．31（金） | | | |
| **報告期間（開始～終了）** | 2013．05．24（金） | | 2013．05．31（金） | |
| **プロジェクトの状況** | | | | |
| **今週の作業内容** | ・鈴木はプロジェクトマネジメント計画書作成，発表資料作成  ・小池はプロジェクトマネジメント計画書作成，WBS辞書作成，発表資料作成  ・丸山はプロジェクトマネジメント計画書作成，WBS辞書作成，発表資料作成 | | | |
| **今週の成果物** | ・要件定義書  ・プロジェクトマネジメント計画書  ・ガントチャート  ・EVM  ・WBS辞書  ・発表資料  ・週報，議事録 | | | |
| **問題点** | メンバがなかなかそろわず，レビューをしてもらえなかった． | | | |
| **対策** | 基本的にプライベートの時間よりもレビューの時間を優先する． | | | |
| **来週の計画** | 外部設計書 | | | |
| **自由コメント（　鈴木　）** | 改めてPMとして考える課題が増えた．中間試験もあるので，  メンバとよく話し合って進める． | | | |
| **自由コメント（　小池　）** | すすめる | | | |
| **自由コメント（　丸山　）** | 試験やゼミなどが忙しくなり，演習にさく時間が減ってきているけど，なるべく進める． | | | |
| **作業時間（　鈴木　）** | **今週** | 20時間 | **累計** | 30時間 |
| **作業時間（　小池　）** | **今週** | 27時間 | **累計** | 37時間 |
| **作業時間（　丸山　）** | **今週** | 24.5時間 | **累計** | 33.5時間 |
| **プロジェクトのデータ** | | | | |
| **PV** | 33時間 | | | |
| **EV** | 29.7時間 | | **AC** | 71.5時間 |
| **SV** | -3.3時間 | | **CV** | -41.8時間 |
| **SPI** | 0.9 | | **CPI** | 0.42 |
| **BAC** | 330時間 | | **EAC** | 786.5時間 |
| **ETC** | 715時間 | | **VAC** | -456.5時間 |