**プロジェクトマネジメント演習　週報**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **プロジェクト名** | 顧客発注情報インポートシステム | | | |
| **ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾒﾝﾊﾞ（PM：◎）** | ◎鈴木淳子　　・小池由也　　・丸山準人 | | | |
| **ユーザ** | 堀内先生 | | | |
| **シニアマネージャ** | 矢吹先生 | | | |
| **報告日（yyyy．mm．dd）** | 2013．06．14（金） | | | |
| **報告期間（開始～終了）** | 2013．06．07（金） | | 2013．06．14（金） | |
| **プロジェクトの状況** | | | | |
| **今週の作業内容** | ・鈴木は画面設計図，画面一覧  ・小池はDFD，画面遷移図  ・丸山はシステム構成図 | | | |
| **今週の成果物** | ・EVM  ・週報  ・外部設計書 | | | |
| **問題点** | メンバの連動性がない． | | | |
| **対策** | お互いに連絡を取り合い，情報の共有する． | | | |
| **来週の計画** | コスト見積り | | | |
| **自由コメント（　鈴木　）** | できる限り前倒しで作業を進める．  しかし，メンバ内で作業量の差がないようにする． | | | |
| **自由コメント（　小池　）** | 頑張ります． | | | |
| **自由コメント（　丸山　）** | 試験が始まる前にできるだけ進める． | | | |
| **作業時間（　鈴木　）** | **今週** | 6.5時間 | **累計** | 40時間 |
| **作業時間（　小池　）** | **今週** | 3.5時間 | **累計** | 44時間 |
| **作業時間（　丸山　）** | **今週** | 7時間 | **累計** | 44時間 |
| **プロジェクトのデータ** | | | | |
| **PV** | 33時間 | | | |
| **EV** | 16.5時間 | | **AC** | 17時間 |
| **SV** | 16.5時間 | | **CV** | 0.5時間 |
| **SPI** | 0.5 | | **CPI** | 0.97 |
| **BAC** | 330時間 | | **EAC** | 340時間 |
| **ETC** | 323時間 | | **VAC** | 10時間 |