**プロジェクトマネジメント演習　週報**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **プロジェクト名** | 顧客発注情報インポートシステム | | | |
| **ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾒﾝﾊﾞ（PM：◎）** | ◎鈴木淳子　　・小池由也　　・丸山準人 | | | |
| **ユーザ** | 堀内先生 | | | |
| **シニアマネージャ** | 矢吹先生 | | | |
| **報告日（yyyy．mm．dd）** | 2013．06．21（金） | | | |
| **報告期間（開始～終了）** | 2013．06．14（金） | | 2013．06．21（金） | |
| **プロジェクトの状況** | | | | |
| **今週の作業内容** | ・鈴木はクライアント側ファイル構成，サーバ側ファイル構成作成  ・小池はデータベース作成  ・丸山は画面設定作成 | | | |
| **今週の成果物** | ・EVM  ・週報  ・ガントチャート  ・リスク登録簿  ・外部設計書  ・コスト見積り  ・契約書 | | | |
| **問題点** | レビュー時の内容把握が不十分． | | | |
| **対策** | 事前にそれぞれの内容を理解する． | | | |
| **来週の計画** | 内部設計書 | | | |
| **自由コメント（　鈴木　）** | メンバ内で作業量の差がないようにする． | | | |
| **自由コメント（　小池　）** | 頑張ります． | | | |
| **自由コメント（　丸山　）** | 試験が始まる前にできるだけ進める． | | | |
| **作業時間（　鈴木　）** | **今週** | 7時間 | **累計** | 47時間 |
| **作業時間（　小池　）** | **今週** | 4.5時間 | **累計** | 48.5時間 |
| **作業時間（　丸山　）** | **今週** | 4時間 | **累計** | 48時間 |
| **プロジェクトのデータ** | | | | |
| **PV** | 33時間 | | | |
| **EV** | 29.7時間 | | **AC** | 15.5時間 |
| **SV** | 6.3時間 | | **CV** | 14.2時間 |
| **SPI** | 0.9 | | **CPI** | 1.92 |
| **BAC** | 330時間 | | **EAC** | 171.9時間 |
| **ETC** | 156.4時間 | | **VAC** | 158.1時間 |