**プロジェクトマネジメント演習　週報**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **プロジェクト名** | 顧客発注情報インポートシステム | | | |
| **ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾒﾝﾊﾞ（PM：◎）** | ◎鈴木淳子　　・小池由也　　・丸山準人 | | | |
| **ユーザ** | 堀内先生 | | | |
| **シニアマネージャ** | 矢吹先生 | | | |
| **報告日（yyyy．mm．dd）** | 2013．06．07（金） | | | |
| **報告期間（開始～終了）** | 2013．05．31（金） | | 2013．06．07（金） | |
| **プロジェクトの状況** | | | | |
| **今週の作業内容** | ・鈴木は外部設計書  ・小池は外部設計書  ・丸山は外部設計書 | | | |
| **今週の成果物** | ・EVM  ・週報 | | | |
| **問題点** | 作業効率が悪い． | | | |
| **対策** | 役割分担を明確にする． | | | |
| **来週の計画** | 外部設計書 | | | |
| **自由コメント（　鈴木　）** | 中間が終わって良かった． | | | |
| **自由コメント（　小池　）** | 中間が終わって良かった． | | | |
| **自由コメント（　丸山　）** | 中間まで無事終わって良かった． | | | |
| **作業時間（　鈴木　）** | **今週** | 3.5時間 | **累計** | 33.5時間 |
| **作業時間（　小池　）** | **今週** | 3.5時間 | **累計** | 40.5時間 |
| **作業時間（　丸山　）** | **今週** | 3.5時間 | **累計** | 37時間 |
| **プロジェクトのデータ** | | | | |
| **PV** | 33時間 | | | |
| **EV** | 6.6時間 | | **AC** | 10.5時間 |
| **SV** | 26.4時間 | | **CV** | 3.9時間 |
| **SPI** | 0.2 | | **CPI** | 0.63 |
| **BAC** | 330時間 | | **EAC** | 523.5時間 |
| **ETC** | 513時間 | | **VAC** | 193.5時間 |