**プロジェクトマネジメント演習　週報**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **プロジェクト名** | 顧客情報インポートシステム | | | |
| **ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾒﾝﾊﾞ（PM：◎）** | ◎鈴木淳子　　・小池由也　　・丸山準人 | | | |
| **ユーザ** | 堀内先生 | | | |
| **シニアマネージャ** | 矢吹先生 | | | |
| **報告日（yyyy．mm．dd）** | 2013．07．19（金） | | | |
| **報告期間（開始～終了）** | 2013．07．12（金） | | 2013．07．19（金） | |
| **プロジェクトの状況** | | | | |
| **今週の作業内容** | ・鈴木はテスト計画書，テスト報告書の修正  ・小池は内部設計書，導入マニュアルの修正  ・丸山は納品書，利用者マニュアルの修正 | | | |
| **今週の成果物** | ・EVM  ・週報  ・ガントチャート  ・リスク登録簿  ・内部設計書  ・納品書  ・導入，利用者マニュアル  ・テスト計画書，報告書 | | | |
| **問題点** | 内部設計書からの成果物のシニアレビューができてない． | | | |
| **対策** | メンバがそろう日を確認して早くレビューをしてもらう． | | | |
| **来週の計画** | 最終報告 | | | |
| **自由コメント（　鈴木　）** | メンバ内で作業量の差がないようにする． | | | |
| **自由コメント（　小池　）** | 頑張ります． | | | |
| **自由コメント（　丸山　）** | ラスト1週間なので頑張ります． | | | |
| **作業時間（　鈴木　）** | **今週** | 5.5時間 | **累計** | 71時間 |
| **作業時間（　小池　）** | **今週** | 4時間 | **累計** | 64.5時間 |
| **作業時間（　丸山　）** | **今週** | 3時間 | **累計** | 63.5時間 |
| **プロジェクトのデータ** | | | | |
| **PV** | 33時間 | | | |
| **EV** | 19.8時間 | | **AC** | 12.5時間 |
| **SV** | 13.2時間 | | **CV** | 7.3時間 |
| **SPI** | 0.6 | | **CPI** | 1.58 |
| **BAC** | 330時間 | | **EAC** | 208.8時間 |
| **ETC** | 196.3時間 | | **VAC** | 121.2時間 |