**プロジェクトマネジメント演習　週報**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **プロジェクト名** | Googleマップ連携システム | | | |
| **ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾒﾝﾊﾞ（PM：◎）** | ◎安藤勇樹，赤松佳紀，曽我勇貴，松本併太 | | | |
| **ユーザ** | 田隈　広紀 | | | |
| **シニアマネージャ** | 矢吹　太朗 | | | |
| **報告日（yyyy．mm．dd）** | 2013.05.31（金） | | | |
| **報告期間（開始～終了）** | 5/24～5/31 | |  | |
| **プロジェクトの状況** | | | | |
| **今週の作業内容** | 安藤→要件定義書，ガントチャート，発表台本作成  松本→プロジェクトマネジメント計画書修正  赤松→発表資料作成，週報  曽我→WBS辞書作成 | | | |
| **今週の成果物** | ・要件定義書  ・WBS  ・RBS  ・ガントチャート  ・リスク登録簿  ・週報，議事録  ・発表資料 | | | |
| **問題点** | EVMについて作業の遅れが出ている． | | | |
| **対策** | 修正が必要であるため全員が協力する必要がある． | | | |
| **来週の計画** | ・プロジェクト計画書  ・要件定義書修正  ・ガントチャート修正  ・リスク登録簿修正  ・外部設計作成 | | | |
| **自由コメント（　安藤　）** | PMとしての仕事をしっかりしようと思った． | | | |
| **自由コメント（　赤松　）** | 来週までに外部設計を終わらせたいです． | | | |
| **自由コメント（　曽我　）** | 先週の遅れを取り戻すために | | | |
| **自由コメント（　松本　）** | 今週作業時間が短かったので来週がんばります． | | | |
| **作業時間（　　安藤　　）** | **今週** | 20時間 | **累計** | 50時間 |
| **作業時間（　　赤松　　）** | **今週** | 10時間 | **累計** | 30時間 |
| **作業時間（　　曽我　　）** | **今週** | 18時間 | **累計** | 27時間 |
| **作業時間（　　松本　　）** | **今週** | 14時間 | **累計** | 34時間 |
| **プロジェクトのデータ** | | | | |
| **PV** | 60 | | | |
| **EV** | 45 | | **AC** | 62 |
| **SV** | 15 | | **CV** | 17 |
| **SPI** | 0.75 | | **CPI** | 0.73 |
| **BAC** | 552 | | **EAC** | 569 |
| **ETC** | 507 | | **VAC** | 17 |