**プロジェクトマネジメント演習　週報**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **プロジェクト名** | Googleマップ連携システム | | | |
| **ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾒﾝﾊﾞ（PM：◎）** | ◎安藤勇樹，赤松佳紀，曽我勇貴，松本併太 | | | |
| **ユーザ** | 田隈　広紀 | | | |
| **シニアマネージャ** | 矢吹　太朗 | | | |
| **報告日（yyyy．mm．dd）** | 2013.06.07（金） | | | |
| **報告期間（開始～終了）** | 5/31～6/7 | |  | |
| **プロジェクトの状況** | | | | |
| **今週の作業内容** | 安藤→外部設計書  松本→プロジェクトマネジメント計画書修正  赤松→週報  曽我→ガントチャート修正  GitHubアカウント  安藤勇樹：andoyuki  松本併太：mihipiece  赤松佳紀：nagiysk  曽我勇貴：sogayuki | | | |
| **今週の成果物** | ・週報，議事録  ・プロジェクトマネジメント計画書  ・ガントチャート | | | |
| **問題点** | 作業効率の低下がみられる. | | | |
| **対策** | 作業効率を上げるため役割分担を徹底する. | | | |
| **来週の計画** | ・外部設計作成 | | | |
| **自由コメント（　安藤　）** | 中間報告が無事に終わってよかった. | | | |
| **自由コメント（　赤松　）** | プログラミングの勉強はじめたいと思います. | | | |
| **自由コメント（　曽我　）** | これから外部設計がんばります. | | | |
| **自由コメント（　松本　）** | 無事レビューが終われてよかったです. | | | |
| **作業時間（　　安藤　　）** | **今週** | 6時間 | **累計** | 56時間 |
| **作業時間（　　赤松　　）** | **今週** | 6時間 | **累計** | 36時間 |
| **作業時間（　　曽我　　）** | **今週** | 6時間 | **累計** | 33時間 |
| **作業時間（　　松本　　）** | **今週** | 6時間 | **累計** | 40時間 |
| **プロジェクトのデータ** | | | | |
| **PV** | 60 | | | |
| **EV** | 15 | | **AC** | 24 |
| **SV** | 45 | | **CV** | 36 |
| **SPI** | 0.25 | | **CPI** | 0.63 |
| **BAC** | 552 | | **EAC** | 561 |
| **ETC** | 537 | | **VAC** | 9 |