**プロジェクトマネジメント演習　週報**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **プロジェクト名** | Googleマップ連携システム | | | |
| **ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾒﾝﾊﾞ（PM：◎）** | ◎安藤勇樹，赤松佳紀，曽我勇貴，松本併太 | | | |
| **ユーザ** | 田隈　広紀 | | | |
| **シニアマネージャ** | 矢吹　太朗 | | | |
| **報告日（yyyy．mm．dd）** | 2013.06.14（金） | | | |
| **報告期間（開始～終了）** | 6/7～6/14 | |  | |
| **プロジェクトの状況** | | | | |
| **今週の作業内容** | 安藤→外部設計書  松本→外部設計書  赤松→週報  曽我→ガントチャート修正 | | | |
| **今週の成果物** | ・週報，議事録  ・外部設計書  ・ガントチャート | | | |
| **問題点** | メンバの集合率の低下. | | | |
| **対策** | ミーティングをしっかり行う. | | | |
| **来週の計画** | 内部設計書 | | | |
| **自由コメント（　安藤　）** | 外部設計書頑張りました. | | | |
| **自由コメント（　赤松　）** | プログラミング頑張ります. | | | |
| **自由コメント（　曽我　）** | これからも頑張ります. | | | |
| **自由コメント（　松本　）** | 前の遅れを取り戻せるよう頑張りたい. | | | |
| **作業時間（　　安藤　　）** | **今週** | 12時間 | **累計** | 68時間 |
| **作業時間（　　赤松　　）** | **今週** | 6時間 | **累計** | 42時間 |
| **作業時間（　　曽我　　）** | **今週** | 6時間 | **累計** | 39時間 |
| **作業時間（　　松本　　）** | **今週** | 8時間 | **累計** | 48時間 |
| **プロジェクトのデータ** | | | | |
| **PV** | 60 | | | |
| **EV** | 45 | | **AC** | 32 |
| **SV** | 15 | | **CV** | 13 |
| **SPI** | 0.75 | | **CPI** | 0.71 |
| **BAC** | 552 | | **EAC** | 539 |
| **ETC** | 507 | | **VAC** | 13 |