**プロジェクトマネジメント演習　週報**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **プロジェクト名** | Googleマップ連携システム | | | |
| **ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾒﾝﾊﾞ（PM：◎）** | ◎安藤勇樹，赤松佳紀，曽我勇貴，松本併太 | | | |
| **ユーザ** | 田隈　広紀 | | | |
| **シニアマネージャ** | 矢吹　太朗 | | | |
| **報告日（yyyy．mm．dd）** | 2013.06.28（金） | | | |
| **報告期間（開始～終了）** | 6/21～6/28 | |  | |
| **プロジェクトの状況** | | | | |
| **今週の作業内容** | 安藤→内部設計書修正，外部設計書修正  松本→コスト見積書作成  赤松→プログラミング  曽我→週報，議事録、システム構成図修正 | | | |
| **今週の成果物** | ・週報，議事録  ・外部設計書  ・コスト見積書  ・内部設計書  ・契約書 | | | |
| **問題点** | メンバの集合率の低下． | | | |
| **対策** | ミーティングをしっかり行う． | | | |
| **来週の計画** | 実装 | | | |
| **自由コメント（　安藤　）** | いい調子でできてきた． | | | |
| **自由コメント（　赤松　）** | プログラミング頑張った． | | | |
| **自由コメント（　曽我　）** | 修正など頑張った． | | | |
| **自由コメント（　松本　）** | コスト見積書の計算をしっかりした． | | | |
| **作業時間（　　安藤　　）** | **今週** | 10時間 | **累計** | 96時間 |
| **作業時間（　　赤松　　）** | **今週** | 8時間 | **累計** | 58時間 |
| **作業時間（　　曽我　　）** | **今週** | 6時間 | **累計** | 53時間 |
| **作業時間（　　松本　　）** | **今週** | 6時間 | **累計** | 60時間 |
| **プロジェクトのデータ** | | | | |
| **PV** | 60 | | | |
| **EV** | 60 | | **AC** | 30 |
| **SV** | 0 | | **CV** | 30 |
| **SPI** | 1 | | **CPI** | 2 |
| **BAC** | 552 | | **EAC** | 522 |
| **ETC** | 492 | | **VAC** | 30 |