**プロジェクトマネジメント演習　週報**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **プロジェクト名** | Googleマップ連携システム | | | |
| **ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾒﾝﾊﾞ（PM：◎）** | ◎安藤勇樹，赤松佳紀，曽我勇貴，松本併太 | | | |
| **ユーザ** | 田隈　広紀 | | | |
| **シニアマネージャ** | 矢吹　太朗 | | | |
| **報告日（yyyy．mm．dd）** | 2013.07.05（金） | | | |
| **報告期間（開始～終了）** | 6/29～7/05 | |  | |
| **プロジェクトの状況** | | | | |
| **今週の作業内容** | 安藤→テスト計画・報告書，内部設計書  松本→内部設計書  赤松→テスト計画・報告書，週報  曽我→テスト計画書・報告書，WBS修正，議事録、 | | | |
| **今週の成果物** | ・週報，議事録  ・内部設計書 | | | |
| **問題点** | メンバのモチベーション低下． | | | |
| **対策** | リフレッシュ期間を設ける． | | | |
| **来週の計画** | 発表資料，QCD評価 | | | |
| **自由コメント（　安藤　）** | 最後までがんばります． | | | |
| **自由コメント（　赤松　）** | 調子良く作業を進められていると思う． | | | |
| **自由コメント（　曽我　）** | がんばります． | | | |
| **自由コメント（　松本　）** | そろそろ発表資料作ろうと思います． | | | |
| **作業時間（　　安藤　　）** | **今週** | 4時間 | **累計** | 100時間 |
| **作業時間（　　赤松　　）** | **今週** | 4時間 | **累計** | 62時間 |
| **作業時間（　　曽我　　）** | **今週** | 6時間 | **累計** | 59時間 |
| **作業時間（　　松本　　）** | **今週** | 6時間 | **累計** | 66時間 |
| **プロジェクトのデータ** | | | | |
| **PV** | 60 | | | |
| **EV** | 60 | | **AC** | 20 |
| **SV** | 0 | | **CV** | 40 |
| **SPI** | 1 | | **CPI** | 3 |
| **BAC** | 552 | | **EAC** | 512 |
| **ETC** | 452 | | **VAC** | 40 |