**プロジェクトマネジメント演習　週報**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **プロジェクト名** | Googleマップ連携システム | | | |
| **ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾒﾝﾊﾞ（PM：◎）** | ◎安藤勇樹，赤松佳紀，曽我勇貴，松本併太 | | | |
| **ユーザ** | 田隈　広紀 | | | |
| **シニアマネージャ** | 矢吹　太朗 | | | |
| **報告日（yyyy．mm．dd）** | 2013.07.12（金） | | | |
| **報告期間（開始～終了）** | 6/25～7/12 | |  | |
| **プロジェクトの状況** | | | | |
| **今週の作業内容** | 安藤→テスト計画・報告書，  松本→EVM  赤松→マニュアル  曽我→納品書，議事録 | | | |
| **今週の成果物** | ・週報，議事録  ・納品書  テスト計画・報告書 | | | |
| **問題点** | 7月5日分のCPI．  作業効率が良くなったことで，1つの作業に対して多くの時間を使わなくなった．そのため，CPIが高くなってしまっている． | | | |
| **対策** | 計算を確認する． | | | |
| **来週の計画** | 発表資料，QCD評価 | | | |
| **自由コメント（　安藤　）** | 順調にきている． | | | |
| **自由コメント（　赤松　）** | あと少しなので頑張る． | | | |
| **自由コメント（　曽我　）** | この調子で頑張る． | | | |
| **自由コメント（　松本　）** | 終わりが見えてきたのでもう一息． | | | |
| **作業時間（　　安藤　　）** | **今週** | 5時間 | **累計** | 105時間 |
| **作業時間（　　赤松　　）** | **今週** | 3時間 | **累計** | 65時間 |
| **作業時間（　　曽我　　）** | **今週** | 5時間 | **累計** | 64時間 |
| **作業時間（　　松本　　）** | **今週** | 4時間 | **累計** | 70時間 |
| **プロジェクトのデータ** | | | | |
| **PV** | 60 | | | |
| **EV** | 60 | | **AC** | 17 |
| **SV** | 0 | | **CV** | 43 |
| **SPI** | 1 | | **CPI** | 3.5 |
| **BAC** | 552 | | **EAC** | 509 |
| **ETC** | 492 | | **VAC** | 43 |