プロジェクトマネジメント演習

Facebook連携システム

コスト見積書

メンバ

ＰＭ １１４２１２３　渡邊雄大

１１４２０３２　小野寺航己

　　　　１１４２０７８　土井貴司

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PM確認印 | シニア確認印 | ユーザ確認印 |
| 印 | 印 | 印 |

提出日２０１３年6月21日

人件費

このプロジェクトの総額人件費は\796,000とする。

上記の計算結果を以下の表1に示す

表1　人件費見積もり

|  |  |
| --- | --- |
| チームメンバ | 人件費(円) |
| 渡邊雄大(PM) | 345,000 |
| 土井貴司 | 214,000 |
| 小野寺航己 | 252,000 |
| 合計 | 796,000 |

このプロジェクトの人件費は以下の算出方法を用いる。

プロジェクトマネジャー:時給(￥3,000)×計画稼働時間(115時間)=\345,000

チームメンバ（1人）　:時給(￥2,000)×計画稼働時間(107時間)=\214,000

×計画稼働時間(126時間)=\252,000

作業時間は，以下を参照とする。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 作業予定時間(単位:時間) | | |
|  | 作業項目 | PM渡邊雄大 | 土井貴司 | 小野寺航己 |
| 実  績 | 1．要件定義書 | 8 | 8 | 8 |
| 2．プロジェクト計画書 | 15 | 8 | 16 |
| 3．中間発表資料 | 10 | 10 | 10 |
| 4．外部設計書 | 7 | 7 | 17 |
| 5．コスト見積書 | 3 | 2 | 3 |
| 6．契約書 | 3 | 2 | 3 |
| 見  積  り | 7．内部設計書 | 11 | 11 | 11 |
| 8．プログラム | 0 | 6 | 11 |
| 9．テスト計画書 | 11 | 6 | 0 |
| 10．テスト報告書 | 11 | 11 | 11 |
| 11．納品書 | 3 | 3 | 3 |
| 12．マニュアル | 3 | 3 | 3 |
| 13．QCD評価報告書 | 3 | 3 | 3 |
| 14．マネジメントレポート | 3 | 3 | 3 |
| 15．最終発表資料 | 24 | 24 | 24 |
|  | 合計作業時間 | 115 | 107 | 126 |