**プロジェクトマネジメント演習　週報**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **プロジェクト名** | Facebook連携プロジェクト（矢吹研究室Ｃ班プロジェクト） | | | |
| **ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾒﾝﾊﾞ（PM：◎）** | ◎渡邊雄大， 土井貴司， 小野寺航己 | | | |
| **ユーザ** | 下田先生 | | | |
| **シニアマネージャ** | 矢吹先生 | | | |
| **報告日（yyyy．mm．dd）** | 2013．05．２４（金） | | | |
| **報告期間（開始～終了）** | 2013．05．18（金） | | 2013．05．24（金） | |
| **プロジェクトの状況** | | | | |
| **今週の作業内容** | ・渡邊は要求定義書とプロジェクトマネジメント計画書の作成中．  ・土井は要求定義書とプロジェクトマネジメント計画書の作成中．  ・小野寺は要求定義書とプロジェクトマネジメント計画書の作成中． | | | |
| **今週の成果物** | ・要件定義書（０→７０％）  ・プロジェクトマネジメント計画書（０→３０％完成） | | | |
| **問題点** | 予測よりタスクの洗い出しに時間がかかってしまったため，ガントチャートやＥＶＭに時間がかかってしまった． | | | |
| **対策** | チーム全体に勉強不足があったために予測よりも時間がかかってしまった，個人の勉強の時間を増やし成果物の作成を円滑に進められるようにする． | | | |
| **来週の計画** | 要件定義書の作成  プロジェクトマネジメント計画書の作成  中間発表資料の作成 | | | |
| **自由コメント ; 渡邊** | しっかりとしたマネジメントができていないため遅延を起こした． | | | |
| **自由コメント ; 土井** | ガントチャート作成に苦戦した． | | | |
| **自由コメント ; 小野寺** | 来週中間発表だが作業が思うように進まない． | | | |
| **作業時間 ; 渡邊** | **今週** | １５時間 | **累計** | １８時間 |
| **作業時間 ; 土井** | **今週** | ８時間 | **累計** | １１時間 |
| **作業時間 ; 小野寺** | **今週** | １６時間 | **累計** | １９時間 |
| **プロジェクトのデータ** | | | | |
| **PV** | ４２時間 | | | |
| **EV** | ３０時間 | | **AC** | ４８時間 |
| **SV** | ―１２時間 | | **CV** | ―１８時間 |
| **SPI** | ０．７ | | **CPI** | ０．６ |
| **BAC** | ３３０時間 | | **EAC** | ５４８時間 |
| **ETC** | ５００時間 | | **VAC** | －２１８時間 |