**プロジェクトマネジメント演習　週報**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **プロジェクト名** | Facebook連携プロジェクト（矢吹研究室Ｃ班プロジェクト） | | | |
| **ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾒﾝﾊﾞ（PM：◎）** | ◎渡邊雄大， 土井貴司， 小野寺航己 | | | |
| **ユーザ** | 下田先生 | | | |
| **シニアマネージャ** | 矢吹先生 | | | |
| **報告日（yyyy．mm．dd）** | 2013．06.07（金） | | | |
| **報告期間（開始～終了）** | 2013．05．31（金） | | 2013．06．07（金） | |
| **プロジェクトの状況** | | | | |
| **今週の作業内容** | ・渡邊は外部設計書の勉強．  ・土井はガントチャート作成．  ・小野寺は外部設計書の勉強． | | | |
| **今週の成果物** | ・プロジェクトマネジメント計画書（完成）  ・外部設計書（0％→10％） | | | |
| **問題点** | 外部設計書の遅延への懸念 | | | |
| **対策** | 外部設計書作成スケジュールの再徹底 | | | |
| **来週の計画** | 外部設計書の作成、 | | | |
| **自由コメント ; 渡邊** | プロジェクトのデータ、作業時間を修正しました． | | | |
| **自由コメント ; 土井** | ガントチャートの訂正に時間がかかった． | | | |
| **自由コメント ; 小野寺** | 一区切りついたので少々気が抜けてしまった． | | | |
| **作業時間 ; 渡邊** | **今週** | ９時間 | **累計** | ３７時間 |
| **作業時間 ; 土井** | **今週** | ８時間 | **累計** | ２９時間 |
| **作業時間 ; 小野寺** | **今週** | ９時間 | **累計** | ５２時間 |
| **プロジェクトのデータ** | | | | |
| **PV** | １２３時間 | | | |
| **EV** | ８６時間 | | **AC** | １２８時間 |
| **SV** | －３７時間 | | **CV** | －４２時間 |
| **SPI** | ０．７ | | **CPI** | ０．７ |
| **BAC** | ３３０時間 | | **EAC** | ４７７時間 |
| **ETC** | ３４９時間 | | **VAC** | －１４７時間 |

GitHubアカウント

渡邊 y5w11

土井 doitakashi

小野寺 G1142032