**プロジェクトマネジメント演習　週報**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **プロジェクト名** | Facebook連携プロジェクト（矢吹研究室Ｃ班プロジェクト） | | | |
| **ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾒﾝﾊﾞ（PM：◎）** | ◎渡邊雄大， 土井貴司， 小野寺航己 | | | |
| **ユーザ** | 下田先生 | | | |
| **シニアマネージャ** | 矢吹先生 | | | |
| **報告日（yyyy．mm．dd）** | 2013．06.14（金） | | | |
| **報告期間（開始～終了）** | 2013．06.07（金） | | 2013．06．14（金） | |
| **プロジェクトの状況** | | | | |
| **今週の作業内容** | ・渡邊は外部設計書とコスト見積書の作成．  ・土井は外部設計書の作成．  ・小野寺は外部設計書の作成． | | | |
| **今週の成果物** | ・外部設計書（10％→80％）  ・コスト見積書（0％→10％）  ・契約書（0％→100％） | | | |
| **問題点** | レビューの遅れ | | | |
| **対策** | アポイントを確実に取る | | | |
| **来週の計画** | 外部設計書の作成、コスト見積書 | | | |
| **自由コメント ; 渡邊** | もう一度引き締めなおして頑張りましょう． | | | |
| **自由コメント ; 土井** | 図の作成のみで他二人に任せすぎた． | | | |
| **自由コメント ; 小野寺** | 少し疲れが出てきた． | | | |
| **作業時間 ; 渡邊** | **今週** | １０時間 | **累計** | ４７時間 |
| **作業時間 ; 土井** | **今週** | ８時間 | **累計** | ３７時間 |
| **作業時間 ; 小野寺** | **今週** | １４時間 | **累計** | ６６時間 |
| **プロジェクトのデータ** | | | | |
| **PV** | １５６時間 | | | |
| **EV** | １０９時間 | | **AC** | １５８時間 |
| **SV** | ―４７時間 | | **CV** | ―４９時間 |
| **SPI** | ０．７ | | **CPI** | ０．７ |
| **BAC** | ３３０時間 | | **EAC** | ４７４時間 |
| **ETC** | ３１６時間 | | **VAC** | －１４４時間 |