**プロジェクトマネジメント演習　週報**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **プロジェクト名** | Facebook連携プロジェクト（矢吹研究室Ｃ班プロジェクト） | | | |
| **ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾒﾝﾊﾞ（PM：◎）** | ◎渡邊雄大， 土井貴司， 小野寺航己 | | | |
| **ユーザ** | 下田先生 | | | |
| **シニアマネージャ** | 矢吹先生 | | | |
| **報告日（yyyy．mm．dd）** | 2013．06.21（金） | | | |
| **報告期間（開始～終了）** | 2013．06.14（金） | | 2013．06．21（金） | |
| **プロジェクトの状況** | | | | |
| **今週の作業内容** | ・渡邊は外部設計書とコスト見積りの作成．  ・土井は外部設計書と契約書の作成．  ・小野寺は外部設計書と内部設計書の作成． | | | |
| **今週の成果物** | ・外部設計書（80％→100％）  ・コスト見積書（10％→90％）  ・契約書(70%→90%)  ・内部設計書(0%→20%) | | | |
| **問題点** | 内部設計書が遅れている． | | | |
| **対策** | 計画を見直す | | | |
| **来週の計画** | 内部設計書作成，プログラム作成，テスト計画書． | | | |
| **自由コメント ; 渡邊** | 内部設計書急いでがんばりましょう． | | | |
| **自由コメント ; 土井** | 分からない部分などあれば，調べて理解する． | | | |
| **自由コメント ; 小野寺** | プログラミング頑張ります． | | | |
| **作業時間 ; 渡邊** | **今週** | １１時間 | **累計** | ５８時間 |
| **作業時間 ; 土井** | **今週** | １１時間 | **累計** | ４８時間 |
| **作業時間 ; 小野寺** | **今週** | １０時間 | **累計** | ７６時間 |
| **プロジェクトのデータ** | | | | |
| **PV** | １８９時間 | | | |
| **EV** | １３２時間 | | **AC** | １９０時間 |
| **SV** | ―５７時間 | | **CV** | ―５８時間 |
| **SPI** | ０．７ | | **CPI** | ０．７ |
| **BAC** | ３３０時間 | | **EAC** | ４７３時間 |
| **ETC** | ２８３時間 | | **VAC** | －１４３時間 |