**プロジェクトマネジメント演習　週報**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **プロジェクト名** | Facebook連携プロジェクト（矢吹研究室Ｃ班プロジェクト） | | | |
| **ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾒﾝﾊﾞ（PM：◎）** | ◎渡邊雄大， 土井貴司， 小野寺航己 | | | |
| **ユーザ** | 下田先生 | | | |
| **シニアマネージャ** | 矢吹先生 | | | |
| **報告日（yyyy．mm．dd）** | 2013．06.28（金） | | | |
| **報告期間（開始～終了）** | 2013．06.21（金） | | 2013．06．28（金） | |
| **プロジェクトの状況** | | | | |
| **今週の作業内容** | ・渡邊は内部設計書の作成．  ・土井はコスト見積書，契約書の作成」．  ・小野寺はプログラムの作成． | | | |
| **今週の成果物** | ・コスト見積書（90％→100％）  ・契約書(90％→100％)  ・内部設計書(0%→20%)  ・プログラム（0％→ | | | |
| **問題点** | 内部設計書が遅れている． | | | |
| **対策** | 他にできる成果物をすすめていく | | | |
| **来週の計画** | 内部設計書，プログラム，テスト計画書作成． | | | |
| **自由コメント ; 渡邊** | 気合を入れなおして頑張りましょう． | | | |
| **自由コメント ; 土井** | 自分にできることは，何でもやる．できないことは，理解に努める． | | | |
| **自由コメント ; 小野寺** | プログラミングのエラーと戦っています，プログラムを作れるように頑張ります． | | | |
| **作業時間 ; 渡邊** | **今週** | ８時間 | **累計** | ６６時間 |
| **作業時間 ; 土井** | **今週** | ８時間 | **累計** | ５６時間 |
| **作業時間 ; 小野寺** | **今週** | １２時間 | **累計** | ８８時間 |
| **プロジェクトのデータ** | | | | |
| **PV** | ２２２時間 | | | |
| **EV** | １４０時間 | | **AC** | ２１８時間 |
| **SV** | －８２時間 | | **CV** | －７８時間 |
| **SPI** | ０．６ | | **CPI** | ０．６ |
| **BAC** | ３３０時間 | | **EAC** | ４５７時間 |
| **ETC** | ３１７時間 | | **VAC** | －１２７時間 |