**プロジェクトマネジメント演習　週報**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **プロジェクト名** | Facebook連携プロジェクト（矢吹研究室Ｃ班プロジェクト） | | | |
| **ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾒﾝﾊﾞ（PM：◎）** | ◎渡邊雄大， 土井貴司， 小野寺航己 | | | |
| **ユーザ** | 下田先生 | | | |
| **シニアマネージャ** | 矢吹先生 | | | |
| **報告日（yyyy．mm．dd）** | 2013．07．5（金） | | | |
| **報告期間（開始～終了）** | 2013．06．28（金） | | 2013．07．5（金） | |
| **プロジェクトの状況** | | | | |
| **今週の作業内容** | ・渡邊は内部設計書の作成．  ・土井は内部設計書の作成．  ・小野寺はプログラムの作成． | | | |
| **今週の成果物** | ・内部設計書(20%→90%)  ・プログラム（0％→90%） | | | |
| **問題点** | 内部設計書が遅れている． | | | |
| **対策** | 他にできる成果物をすすめていく | | | |
| **来週の計画** | テスト計画書，テスト報告書，マニュアル，納品書作成． | | | |
| **自由コメント ; 渡邊** | あと少しです，気合を入れなおして頑張りましょう． | | | |
| **自由コメント ; 土井** | 自分にできることをやる． | | | |
| **自由コメント ; 小野寺** | とりあえずプログラムが終了した，次はテスト計画書だ． | | | |
| **作業時間 ; 渡邊** | **今週** | １０時間 | **累計** | ７６時間 |
| **作業時間 ; 土井** | **今週** | ８時間 | **累計** | ６４時間 |
| **作業時間 ; 小野寺** | **今週** | ９時間 | **累計** | ９７時間 |
| **プロジェクトのデータ** | | | | |
| **PV** | ２５５時間 | | | |
| **EV** | １９３時間 | | **AC** | ２４５時間 |
| **SV** | －６２時間 | | **CV** | －５２時間 |
| **SPI** | ０．８ | | **CPI** | ０．８ |
| **BAC** | ３３０時間 | | **EAC** | ３９７時間 |
| **ETC** | １７１時間 | | **VAC** | －６７時間 |