**プロジェクトマネジメント演習　週報**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **プロジェクト名** | Facebook連携プロジェクト（矢吹研究室Ｃ班プロジェクト） | | | |
| **ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾒﾝﾊﾞ（PM：◎）** | ◎渡邊雄大， 土井貴司， 小野寺航己 | | | |
| **ユーザ** | 下田先生 | | | |
| **シニアマネージャ** | 矢吹先生 | | | |
| **報告日（yyyy．mm．dd）** | 2013．07．12（金） | | | |
| **報告期間（開始～終了）** | 2013．07．05（金） | | 2013．07．12（金） | |
| **プロジェクトの状況** | | | | |
| **今週の作業内容** | ・渡邊は内部設計書，テスト計画，テスト報告の作成．  ・土井は最終発表資料，マネジメントレポートの作成．  ・小野寺はプログラム,内部設計書,マニュアルの作成． | | | |
| **今週の成果物** | ・内部設計書(20%→80%)  ・プログラム（0％→80%）  ・テスト計画書（0%→80%）  ・テスト報告書（0%→80%）  ・納品書（0%→40%）  ・マニュアル（0%→10%）  ・マネジメントレポート（0%→10%） | | | |
| **問題点** | レビューの遅れ | | | |
| **対策** | レビューへ行く回数を増やす，チームの集まる回数を増やす | | | |
| **来週の計画** | 内部設計書，プログラム，テスト計画書，テスト報告書，マニュアル，納品書の作成． | | | |
| **自由コメント ; 渡邊** | 少し遅れているので26日にすべての成果物を提出できるように頑張りましょう！ | | | |
| **自由コメント ; 土井** | 集中力アップ！ | | | |
| **自由コメント ; 小野寺** | 熱いけど頑張ります！ | | | |
| **作業時間 ; 渡邊** | **今週** | 13時間 | **累計** | 94時間 |
| **作業時間 ; 土井** | **今週** | 13時間 | **累計** | 82時間 |
| **作業時間 ; 小野寺** | **今週** | 13時間 | **累計** | 108時間 |
| **プロジェクトのデータ** | | | | |
| **PV** | 288時間 | | | |
| **EV** | 241時間 | | **AC** | 284時間 |
| **SV** | -47時間 | | **CV** | -43時間 |
| **SPI** | 0.8 | | **CPI** | 0.8 |
| **BAC** | 330時間 | | **EAC** | 113時間 |
| **ETC** | 89時間 | | **VAC** | 217時間 |