**プロジェクトマネジメント演習　週報**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **プロジェクト名** | Facebook連携プロジェクト（矢吹研究室Ｃ班プロジェクト） | | | |
| **ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾒﾝﾊﾞ（PM：◎）** | ◎渡邊雄大， 土井貴司， 小野寺航己 | | | |
| **ユーザ** | 下田先生 | | | |
| **シニアマネージャ** | 矢吹先生 | | | |
| **報告日（yyyy．mm．dd）** | 2013．07．19（金） | | | |
| **報告期間（開始～終了）** | 2013．07．12（金） | | 2013．07．19（金） | |
| **プロジェクトの状況** | | | | |
| **今週の作業内容** | ・渡邊はテスト計画書・報告書とQCDレポートと納品書作成．  ・土井はマネジメントレポートと最終発表資料作成．  ・小野寺は内部設計とプログラムとマニュアル作成． | | | |
| **今週の成果物** | ・内部設計書(80%→100%)  ・プログラム（80％→100%）  ・テスト計画書（80%→100%）  ・テスト報告書（80%→100%）  ・納品書（40%→100%）  ・マニュアル（10%→100%）  ・マネジメントレポート（10%→10%）  ・QCDレポート(0%→10%)  ・最終発表資料(0%→10%) | | | |
| **問題点** | 成果物の提出の遅れ． | | | |
| **対策** | 作業の割り振りをしっかりする． | | | |
| **来週の計画** | 全成果物の提出と最終発表資料の完成と発表 | | | |
| **自由コメント ; 渡邊** | 最後頑張りましょう！ | | | |
| **自由コメント ; 土井** | 最終発表資料を見やすく作る． | | | |
| **自由コメント ; 小野寺** | PCが壊れた．．．支障が出ないといいが．．． | | | |
| **作業時間 ; 渡邊** | **今週** | 10時間 | **累計** | 104時間 |
| **作業時間 ; 土井** | **今週** | 8時間 | **累計** | 90時間 |
| **作業時間 ; 小野寺** | **今週** | 13時間 | **累計** | 121時間 |
| **プロジェクトのデータ** | | | | |
| **PV** | 321時間 | | | |
| **EV** | 267時間 | | **AC** | 315時間 |
| **SV** | -54時間 | | **CV** | -48時間 |
| **SPI** | 0.8 | | **CPI** | 0.8 |
| **BAC** | 330時間 | | **EAC** | 378時間 |
| **ETC** | 63時間 | | **VAC** | -48時間 |