**プロジェクトマネジメント演習　週報**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **プロジェクト名** | Facebook連携プロジェクト（矢吹研究室Ｃ班プロジェクト） | | | |
| **ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾒﾝﾊﾞ（PM：◎）** | ◎渡邊雄大， 土井貴司， 小野寺航己 | | | |
| **ユーザ** | 下田先生 | | | |
| **シニアマネージャ** | 矢吹先生 | | | |
| **報告日（yyyy．mm．dd）** | 2013．05．31（金） | | | |
| **報告期間（開始～終了）** | 2013．05．24（金） | | 2013．05．31（金） | |
| **プロジェクトの状況** | | | | |
| **今週の作業内容** | ・渡邊は要求定義書とプロジェクトマネジメント計画書の作成．  ・土井は発表資料の作成．  ・小野寺は要求定義書とプロジェクトマネジメント計画書の作成． | | | |
| **今週の成果物** | ・要件定義書（０→９０％）  ・プロジェクトマネジメント計画書（０→９０％完成）  ・中間発表資料 | | | |
| **問題点** | 要件定義書の遅延． | | | |
| **対策** |  | | | |
| **来週の計画** | 外部設計書の作成、ガントチャートの直し | | | |
| **自由コメント ; 渡邊** | 外部設計書もがんばろう | | | |
| **自由コメント ; 土井** | 中間発表資料作成に苦戦した． | | | |
| **自由コメント ; 小野寺** | どうにか中間発表までたどり着けたので、ホッとした． | | | |
| **作業時間 ; 渡邊** | **今週** | １０時間 | **累計** | １８時間 |
| **作業時間 ; 土井** | **今週** | １０時間 | **累計** | １１時間 |
| **作業時間 ; 小野寺** | **今週** | １９時間 | **累計** | １９時間 |
| **プロジェクトのデータ** | | | | |
| **PV** | ９０時間 | | | |
| **EV** | ６３時間 | | **AC** | １０２時間 |
| **SV** | －２７時間 | | **CV** | －３９時間 |
| **SPI** | ０．７ | | **CPI** | ０．６ |
| **BAC** | ３３０時間 | | **EAC** | ５４７時間 |
| **ETC** | ４４５時間 | | **VAC** | －２１７時間 |