## Slide 1
千葉工業大学
社会システム科学部
プロジェクトマネジメント学科
矢吹研究室
0942083 Htet Myet Mun Win
プロジェクトマネジメントを学ぶための
ゲームの開発と運用実験
Development and Effectiveness Measurement
of the Game for Project Management Training

## Slide 2
背景
デザイン
ルール
アルゴリズム
ゲームの
考え方
社会的な活動
サービス
利用
『ゲーミフィケーション』
・MyBarackObama.com
・ポケットピカチュウ
・Codecademy
・Badgeville
・Rypple
→選挙活動
→ウォーキング
→JavaScript
→アクセス解析
→進捗管理
成功事例の例
『プロジェクトマネジメント＋ゲーミフィケーション』

## Slide 3
目的
『プロジェクトマネジメント＋ゲーミフィケーション』
見積もりを良くする
プロジェクトマネジメント
について理解を深める

## Slide 4
手法
類似プロジェクトの実施による
類推見積もりの精度上昇
実コストの低減
プロジェクトマネジメントの
要素を含むゲームの制作
『プロジェクトマネジメント＋ゲーミフィケーション』
学習方法の提案
実験

## Slide 5
ゲームの仕様
ゲームマスター
1人
プレイヤー
1人以上
トランプ
1組
6面サイコロ
1つ
目的：『魔王に支配された世界を救う』

## Slide 6
ゲームの流れ
都市の解放
都市の修復
都市の解放
都市の修復
都市の解放
都市の修復
都市の解放
都市の修復
都市の解放
都市の修復
意思決定（数字の強化，マークの変更，人員追加，ハプニング対策）
ハプニング発生
目標ターン
22ターン
目標損害度
10％
目標金額
32000円

## Slide 7
PMとの関連性
知識エリア | 関連性
統合マネジメント | 全体を管理する
スコープマネジメント | 都市をタスクとして見積もる
タイムマネジメント | EVMを使い管理する
コストマネジメント | EVMを使い管理する
品質マネジメント | 損害度を品質として管理する
人的資源マネジメント | 仲間をメンバとして管理する
リスクマネジメント | ハプニングをリスクとして対処する

## Slide 8
実験
類似プロジェクトの実施による
類推見積もりの精度上昇
実コストの低減
PV>AC
PVの低減
ACの低減
20代の男女6名で2回実験

## Slide 9
被験者1の1回目結果
Chart: 
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | T22 | T23 | T24 | T25 | T26 | T27
PV | 1800 | 3600 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | 14400 | 16200 | 18000 | 19800 | 21600 | 23400 | 25200 | 27000 | 28800 | 30600 | 32400 | 34200 | 36000 | 37800 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000
AC | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 9100 | 11700 | 14300 | 16900 | 19500 | 23100 | 25700 | 28300 | 30900 | 33500 | 37100 | 39700 | 42300 | 44900 | 47500 | 52100 | 54700 | 57300 | 59900 | 62500 | 65100 | 67700 | 70300
EV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 3600 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | 14400 | 16200 | 18000 | 19800 | 21600 | 23400 | 25200 | 27000 | 28800 | 30600 | 32400
予算：40000円 実コスト：70300円

## Slide 10
Chart: 
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | T22
PV | 1800 | 3600 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | 14400 | 16200 | 18000 | 19800 | 21600 | 23400 | 25200 | 27000 | 28800 | 30600 | 32400 | 34200 | 36000 | 37800 | 40000
AC | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 | 13500 | 15000 | 16500 | 18000 | 19500 | 21000 | 22500 | 24000 | 25500 | 27000 | 28500 | 30000 | 31600 | 33200 | 34800
EV | 1800 | 3600 | 5400 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | 14400 | 16200 | 18000 | 19800 | 21600 | 23400 | 25200 | 27000 | 27000 | 28800 | 30600 | 30600 | 30600 | 30600
被験者1の2回目結果
予算：60000円 実コスト：37100円

## Slide 11
被験者2の1回目結果
Chart: 
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | T22
PV | 2250 | 4500 | 6750 | 9000 | 11250 | 13500 | 15750 | 18000 | 20250 | 22500 | 24750 | 27000 | 29250 | 31500 | 33750 | 36000 | 38250 | 40500 | 42750 | 45000 | 47250 | 50000
AC | 2850 | 4700 | 6550 | 8400 | 10250 | 12100 | 13950 | 15800 | 17650 | 20500 | 22350 | 24200 | 26050 | 27900 | 30750 | 32600 | 34450 | 36300 | 38150 | 41000
EV | 2250 | 4500 | 6750 | 9000 | 11250 | 13500 | 15750 | 18000 | 20250 | 22500 | 24750 | 27000 | 29250 | 31500 | 33750 | 33750 | 33750 | 36000 | 38250 | 40500
予算：50000円 実コスト：41000円

## Slide 12
被験者2の2回目結果
予算：40000円 実コスト：36400円
Chart: 
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | T22 | T23
PV | 1800 | 3600 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | 14400 | 16200 | 18000 | 19800 | 21600 | 23400 | 25200 | 27000 | 28800 | 30600 | 32400 | 34200 | 36000 | 37800 | 40000 | 40000
AC | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 | 13500 | 15000 | 16500 | 18000 | 19500 | 21000 | 22500 | 24000 | 25500 | 27000 | 28500 | 30000 | 31600 | 33200 | 34800 | 36400
EV | 1800 | 3600 | 5400 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | 14400 | 16200 | 18000 | 19800 | 21600 | 23400 | 25200 | 27000 | 27000 | 28800 | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 | 32400

## Slide 13
PVの比較
 | 1回目 | 2回目
被験者1のPV | 40000 | 60000
被験者2のPV | 50000 | 40000
被験者3のPV | 40000 | 30000
被験者4のPV | 50000 | 50000
被験者5のPV | 50000 | 50000
被験者6のPV | 60000 | 40000
過半数の人が1回目より2回目のPVが少なくなった．

## Slide 14
PVの検定
 | 変数 1 | 変数 2
平均 | 48333.33333 | 45000
分散 | 56666666.67 | 110000000
観測数 | 6 | 6
ピアソン相関 | -0.126660099 | 
仮説平均との差異 | 0 | 
自由度 | 5 | 
t | 0.597614305 | 
P(T<=t) 片側 | 0.288065863 | 
t 境界値 片側 | 2.015048373 | 
P(T<=t) 両側 | 0.576131726 | 
t 境界値 両側 | 2.570581836 | 
P=0.288という結果より，有意差はないという結果が得られた．

## Slide 15
 | 1回目 | 2回目
被験者1のAC | 70300 | 37100
被験者2のAC | 41000 | 36400
被験者3のAC | 37300 | 31100
被験者4のAC | 32200 | 33900
被験者5のAC | 37700 | 37200
被験者6のAC | 53800 | 40900
ACの比較
過半数の人が1回目より2回目のACが少なくなった．

## Slide 16
ACの検定
 | 変数 1 | 変数 2
平均 | 45383.33333 | 36100
分散 | 201813666.7 | 11036000
観測数 | 6 | 6
ピアソン相関 | 0.529608118 | 
仮説平均との差異 | 0 | 
自由度 | 5 | 
t | 1.781845861 | 
P(T<=t) 片側 | 0.067436949 | 
t 境界値 片側 | 2.015048373 | 
P(T<=t) 両側 | 0.134873897 | 
t 境界値 両側 | 2.570581836 | 
P=0.067という結果より，有意傾向であるという結果が得られた．

## Slide 17
まとめ
『プロジェクトマネジメント＋ゲーミフィケーション』
見積もりを良くする
プロジェクトマネジメント
について理解を深める
PMの要素を含むゲームの制作と効果の測定