## Slide 1: プロジェクトホスティングサービスのためのEVM 自動描画システムの開発
プロジェクトマネジメントコース
矢吹研究室
0842062
工藤 亮
Notes: 口答内容
タイトルを読み上げる

## Slide 2: 目次
背景
目的
システムの運用方法
手法
動作確認
まとめ
Notes: 口答内容

## Slide 3: 背景
ソフトウェア開発には、バージョン管理ツールが必要である
  バージョン管理ツールをホスティングするサービス
  ホスティングサービスという
Notes: 口答内容
現在のソフトウェア開発には，バージョン管理やコミュニケーションツールなどが必要であり，そのツールをホスティングするサービスを，
ホスティングサービスといいます．

## Slide 4: 背景
ホスティングサービスには，GitHubやaliothなどの種類がある
ホスティングサービスの種類の中でもGitHubが代表的なツールとされている
GitHubでPMBOKに記述されているツールは可能か調査した
PMBOKで記述されているツールで重要なEVMはGitHubではサポートしていない
Notes: 口答内容
ホスティングサービスには，GitHub(ギットハブ)やalioth（アリオス）などの種類があり，その中でも代表的なツールがGitHubです．
プロジェクトマネジメントを行う人は，PMBOKに記述されている方法を使用したいので，実際にGitHubを使用し、PMBOKの方法が使用できるか調査した．
その結果，EVMというプロジェクトマネジメントの進捗管理において重要な方法がGitHub上で描けないことがわかった．

## Slide 5: 目的
PMBOKに記述されているツールの中でも重要なEVMをGitHubの機能を利用して作成し，
GitHub上に表示するシステムの開発
Notes: その結果から，目的はGitHubで利用してEVMを描けるようにすることと，
描いたEVMをGitHub上に表示することです．

## Slide 6: システムの運用方法
タスク1
タスク3
タスク2
Issues3
Issues1
Issues2
comment3
comment2
comment1
comment1
comment1
comment2
comment2
Notes: 流れの説明
1つのタスク内容は1つのIssuesに記述し，対応している．
また，Issuesに対してcommentで対応して返信する．
Issuesとcommentの進捗報告の内容でEVMを作成する情報がそろえることができます．

## Slide 7: 手法
①EVMのために必要な情報
②①を取り出す
③EVMを描画する
④EVMをうめこむ
プロジェクト
マネジャー
GitHub
プログラム
Notes: 口答内容
方法はこのようにしました．プロジェクトマネジャーが手法①のEVMのために必要な情報をGitHub内に入力します．そして，手法②はその情報を取り出し，
その後，手法③は取り出した情報からEVMを描画し，手法④の描画したEVMをGitHub上に挿入することで目的が達成できると考えます．
次に各手法について説明します．

## Slide 8: 手法① EVMのために必要な情報
どこに記述するか
  GitHub内での記述できる機能
    wiki，Issues
Issuesにした理由
  Issuesはタスク管理ができる
Notes: 口答内容
手法①のEVMのために必要な情報をGitHubに入力する方法は，GitHubの機能のうち文章を記述できる機能は，WikiとIssuesです．さらに各機能について調査した結果，Issuesを使用することに決めました．
時間が足りない場合読む
Issuesには，メールのような機能であり，Issuesを発行した状態をopen状態，受信されたIssuesの内容を確認した状態がclose状態です．Close状態にすることによって，Issesを発行した人にclosesしたことを知らせる機能があります．openとcloseの2つの状態は一覧表で表示することができるので，タスク管理をするには最適だと考え，本研究に利用することを決めました．

## Slide 9: 手法① EVMのために必要な情報
Issuesの記述内容
必要情報
  タスク名
  タスク期限日
  計画予定時間数
  時給金額
  材料費
Notes: 口答内容
次にEVMのために必要な情報の内容について説明します．
発行したIssuesには，「タスク名」「タスク期限日」「計画予定時間数」「時給金額」「材料費」を記述します．
この内容は，EVMを作成する計算をするときに必要な項目です．
次にclose状態のIssuesのcommentの記述方法について説明します．

## Slide 10: 手法① EVMのために必要な情報
Issuesに対応するcommentの記述内容
  必要情報
    直接労働時間数
    進捗測定基準度
    使用材料費
    Issuesにcommentした時刻
Notes: 口答内容
close状態のIssuesのcommentには，「直接労働時間数」「進捗測定基準度」「使用材料費」を記述します．
この内容は，EVMを作成する計算をするときに必要な項目です．
また，必要情報の「Issuesがcloseした時刻」と「Issuesにcommentした時刻」はGitHub上に表示されるので，記述する必要はないと考えられます．
この「Issuesがcloseした時刻」と「Issuesにcommentした時刻」はタスクをいつ行ったのかを判断する基準にします．
これらの内容からEVMに必要な情報をIssues記述することで，EVMのために必要な情報を入力したことなります．
次はGitHubから情報を取り出す手法について説明します．

## Slide 11: 手法② 取り出す手法
GitHub API
  GitHubをプログラムから操作するときに必要な，利用するインターフェース
Notes: GitHubから情報を取り出すときに，APIを使用します．
APIとは，アプリケーションから利用でき，プログラムを簡潔に設定するインタフェースです．
「次へ」

## Slide 12: 手法② 取り出す手法
使用するAPI
  /repos/{userName}/{repoName}/issues
    リポジトリのIssuesの一覧を表示する
  /repos/{userName}/{repoName}/issues/{id}/comments
    リポジトリのIssuesの返信コメントを表示する
Notes: 口答内容
使用するAPIはこの2つです．
この2つAPIを利用することで，EVMのために必要な情報を取り出します．
使用するAPIの説明内のリポジトリとは，GitHubでデータを管理するフォルダのようなものです．
次の手法は，APIによって取り出した情報をもとに，EVMを描画します．

## Slide 13: 手法③ 描画する手法
Google Chart API
  書きたいグラフに対応したURLを作ると，描画してくれるサービス
http://chart.apis.google.com/chart?
chs=300x300
&chd=t:30,80,60,10
&cht=lc
Notes: 口答内容
グラフを描く方法はいろいろありますが，ここでは，Google Chart APIを使用します．
Google Chart APIはグラフを描くツールです．
書きたいグラフを表現するURLを作れば，図のようにグラフを描くことができます．
このツールによって次に描画したグラフをGtiHubに挿入するためのツールについて説明します．

## Slide 14: 手法④ うめこむ手法
ブックマークレット
  通常のブックマークにJavaScriptによる特定の動作を仕組んだもの
  ブラウザのブックマークボタンを押すことで，ブックマークレットを起動することができる
Notes: 口頭内容
グラフをGtiHubに挿入するためのツールは，ブックマークレットというツールを使用します．ブックマークレットとは，通常のブックマークにJavaScriptによる特定の動作を仕組んだものです．
使用する際には，ブラウザのブックマークボタンを押すことで，ブックマークレットを起動します．
以上の手法によってGitHub上にEVMを描画するシステムを開発します．

## Slide 15: 動作確認
仮想プロジェクトデータ
Issues
仮想プロジェクトデータを登録
取り出したデータ
GitHub APIの動作確認
EVM作成の動作確認
GitHub画面
作成したグラフ
GitHub上にEVM
表示する動作確認
Notes: 口答内容
仮想プロジェクトデータがあり，仮想プロジェクトデータをGitHubのIsseusに登録しておく
そして，GitHub APIで取り出し，取り出したデータからグラフを書く
グラフを描くことができて，
うめこみをして
これとこれを比較する
動作確認は順番にやっていく
検証方法はGitHub内に検証用のリポジトリを作成し，その検証用のリポジトリ内にIssuesを発行し，仮想プロジェクトを実行する．その仮想プロジェクトの内容に対して，各手法をもとに検証方法を実行する．

## Slide 16: 動作確認用の仮想プロジェクトデータ
動作確認をするために作成したリポジトリ
タスクをIssuesによって指示
そのIssuesに対応した内容をcommentに記述する
進行するプロジェクトのタスクの管理を再現したデータ
Notes: 仮想プロジェクトデータは，動作確認をするために作成したリポジトリ内でタスクをIssuesによって指示し，そのIssuesに対応した内容をcommentに記述することで進行するプロジェクトのタスクの管理を再現したデータです．仮想プロジェクトで発行されたIssuesとcommentは次の表に表示する

## Slide 17: 動作確認用の仮想プロジェクトデータ
Issuesデータ
EVM数値データ
EVMイメージ図
Issue名 | 期限 | 計画予定時間 | closeした時間 | 直接労働時間 | 進捗測定基準 | 材料費
マニュアル作成1 | 2014年1月10日 | 6時間 | 21：12 | 6時間12分 | 30％ | 2000円
マニュアル作成2 | 2014年1月11日 | 6時間 | 17：18 | 6時間18分 | 70％ | 0円
マニュアル作成3 | 2014年1月12日 | 6時間 | 23：12 | 6時間12分 | 100％ | 0円
Issue名 | 期限 | 累計PV | 累計AC | 累計EV
マニュアル作成1 | 2014年1月10日 | 8000円 | 8200円 | 6000円
マニュアル作成2 | 2014年1月11日 | 14000円 | 14500円 | 14000円
マニュアル作成3 | 2014年1月12日 | 20000円 | 20700円 | 20000円
Chart: 
| 41649 | 41650 | 41651
累計PV | 8000 | 14000 | 20000
累計AC | 8200 | 14500 | 20700
累計EV | 6000 | 14000 | 20000
Notes: 仮想プロジェクトデータか
この数値内容からEVMイメージ図を描画すると考えています．

## Slide 18: GitHub APIの動作確認
GitHub APIによって仮想プロジェクトのIssuesとcomment内容を取り出すことができるか確認した
確認した結果，EVMのための情報を正常に取り出すことができる

## Slide 19: EVM作成の動作確認
EVMイメージ図
Google Chart APIによって描画したEVM
Chart: 
| 41649 | 41650 | 41651
累計PV | 8000 | 14000 | 20000
累計AC | 8200 | 14500 | 20700
累計EV | 6000 | 14000 | 20000
Notes: この検証では，EVMがイメージ図と同じように，描画できているかの動作確認をします．描画されている図を見比べると，同じなので，このEVM作成の検証はできていることがわかります．

## Slide 20: GitHub上でのEVM表示の動作確認
GitHub上にEVM表示する前の状態
Notes: この検証では，EVMがGitHub上に挿入できるのかを検証しています．描画されている図では，EVMが作成の検証はできていることがわかります．

## Slide 21: GitHub上でのEVM表示の動作確認
GitHub上にEVM表示した後の状態
Notes: この検証では，EVMがGitHub上に挿入できるのかを検証しています．描画されている図では，EVMが作成の検証はできていることがわかります．

## Slide 22: 動作確認の結果
システムで使用するそれぞれの動作は，正常に稼働したことが確認できた
この結果からシステムに不具合がないと判断でき，GitHubのIssuesから必要な情報を取り出し，GitHub上にEVMを表示することが可能である

## Slide 23: まとめ
GitHubは標準ではEVMを描くことはできない
GitHubでEVMを描けるようにしたい
Issuesとcommentの使い方を決める
GitHub APIで取り出せるようにする
Google Chart APIでグラフを描けるようにする
ブックマークレットでグラフをうめこむようにする
このようにすればGitHub上にEVMを描くことができると考え，システムを構築し，動かし，正常に動作できることが確認できた
Notes: 口答内容
ソフトウェア開発においてよく利用されているサービスGitHub上で，プロジェクトマネジメントのための重要なツールであるEVMを利用可能にするシステムを開発した．
本システムは，GitHubでタスクを管理するのに用いられるIssuesというしくみを利用している．
Issuesでのタスクの記述方法を統一するだけで利用可能であることが，本システムの大きな利点だと考えられる．
本システムによって，GitHub上でのソフトウェア開発において，標準的なプロジェクトマネジメント手法を導入しやすくなることが期待されると考えられる．

## Slide 24: まとめ
このシステムによってソフトウェア開発の現場でよく使用されるGitHubにPMBOKで言われているようなプロジェクトマネジメントのツールを導入することができるようになりました