## Sheet1
日付 | 曜日 | 累積PV | 累積AC | 累積EV | PV(予定作業時間) | AC(実際作業時間) | 小池AC | 鈴木AC | 丸山AC | EV(完成度) | SV | CV | SPI | CPI | EAC | ETC | VAC |  | グラフ用 | 日付 | PV | AC | EV
2013-05-17 | 金 | 33 | 9 | 6.6 | 33 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6.6 | -26.4 | -2.4 | 0.2 | 0.73333 | 332.4 | 323.4 | -2.4 | 要件定義書 |  | 2013-05-17 | 33 | 9 | 6.6
2013-05-18 | 土 | 33 | 11 | 6.6 |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | -2 | #DIV/0! | 0 | 332 | 330 | -2 |  |  | 2013-05-24 | 66 | 50.5 | 33
2013-05-19 | 日 | 33 | 13 | 6.6 |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | -2 | #DIV/0! | 0 | 332 | 330 | -2 |  |  | 2013-05-31 | 99 | 100.5 | 92.4
2013-05-20 | 月 | 33 | 15.5 | 6.6 |  | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | -2.5 | #DIV/0! | 0 | 332.5 | 330 | -2.5 |  |  | 2013-06-07 | 132 | 115.5 | 105.6
2013-05-21 | 火 | 33 | 15.5 | 6.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0 |  |  | 2013-06-14 | 165 | 131.5 | 122.1
2013-05-22 | 水 | 33 | 20 | 6.6 |  | 4.5 | 0 | 1.5 | 3 |  | 0 | -4.5 | #DIV/0! | 0 | 334.5 | 330 | -4.5 |  |  | 2013-06-21 | 198 | 145.5 | 174.9
2013-05-23 | 木 | 33 | 20 | 6.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0 |  |  | 2013-06-28 | 231 | 156.5 | 204.6
2013-05-24 | 金 | 66 | 50.5 | 39.6 | 33 | 30.5 | 10.5 | 9 | 11 | 33 | 0 | 2.5 | 1 | 1.082 | 327.5 | 297 | 2.5 | 要件定義書，プロジェクト計画書 |  | 2013-07-05 | 264 | 156.5 | 0
2013-05-25 | 土 | 66 | 50.5 | 39.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0 |  |  | 2013-07-12 | 297 | 156.5 | 0
2013-05-26 | 日 | 66 | 50.5 | 39.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0 |  |  | 2013-07-19 | 330 | 156.5 | 0
2013-05-27 | 月 | 66 | 53.5 | 39.6 |  | 3 | 1.5 | 1.5 | 0 |  | 0 | -3 | #DIV/0! | 0 | 333 | 330 | -3 |  |  | 2013-07-26 | 330 | 156.5 | 0
2013-05-28 | 火 | 66 | 53.5 | 39.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-05-29 | 水 | 66 | 65 | 39.6 |  | 11.5 | 5.5 | 0.5 | 5.5 |  | 0 | -11.5 | #DIV/0! | 0 | 341.5 | 330 | -11.5
2013-05-30 | 木 | 66 | 86 | 39.6 |  | 21 | 7 | 7.5 | 6.5 |  | 0 | -21 | #DIV/0! | 0 | 351 | 330 | -21
2013-05-31 | 金 | 99 | 100.5 | 132 | 33 | 14.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 92.4 | 59.4 | 77.9 | 2.8 | 6.3724 | 252.1 | 237.6 | 77.9 | 要件定義書，プロジェクト計画書，中間報告書ユーザレビュー
2013-06-01 | 土 | 99 | 100.5 | 132 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-06-02 | 日 | 99 | 100.5 | 132 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-06-03 | 月 | 99 | 100.5 | 132 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-06-04 | 火 | 99 | 100.5 | 132 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-06-05 | 水 | 99 | 102 | 231 |  | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 99 | 99 | 97.5 | #DIV/0! | 66 | 232.5 | 231 | 97.5 | プロジェクト計画書ユーザレビュー
2013-06-06 | 木 | 99 | 102 | 231 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-06-07 | 金 | 132 | 115.5 | 336.6 | 33 | 13.5 | 3 | 4.5 | 6 | 105.6 | 72.6 | 92.1 | 3.2 | 7.8222 | 237.9 | 224.4 | 92.1 | 外部設計書
2013-06-08 | 土 | 132 | 115.5 | 336.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-06-09 | 日 | 132 | 115.5 | 336.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-06-10 | 月 | 132 | 116 | 336.6 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | -0.5 | #DIV/0! | 0 | 330.5 | 330 | -0.5
2013-06-11 | 火 | 132 | 116 | 336.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-06-12 | 水 | 132 | 119 | 336.6 |  | 3 | 0 | 2 | 1 |  | 0 | -3 | #DIV/0! | 0 | 333 | 330 | -3
2013-06-13 | 木 | 132 | 119 | 336.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-06-14 | 金 | 165 | 131.5 | 458.7 | 33 | 12.5 | 3.5 | 5 | 4 | 122.1 | 89.1 | 109.6 | 3.7 | 9.768 | 220.4 | 207.9 | 109.6 | 外部設計書
2013-06-15 | 土 | 165 | 131.5 | 458.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-06-16 | 日 | 165 | 131.5 | 458.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-06-17 | 月 | 165 | 134.5 | 458.7 |  | 3 | 1 | 2 | 0 |  | 0 | -3 | #DIV/0! | 0 | 333 | 330 | -3
2013-06-18 | 火 | 165 | 134.5 | 458.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-06-19 | 水 | 165 | 134.5 | 458.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-06-20 | 木 | 165 | 134.5 | 458.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-06-21 | 金 | 198 | 145.5 | 633.6 | 33 | 11 | 3 | 4 | 4 | 174.9 | 141.9 | 163.9 | 5.3 | 15.9 | 166.1 | 155.1 | 163.9 | 外部設計書，コスト見積り，契約書
2013-06-22 | 土 | 198 | 145.5 | 633.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0 |  | EV基準
2013-06-23 | 日 | 198 | 145.5 | 633.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0 |  | 作業途中 | 20%
2013-06-24 | 月 | 198 | 145.5 | 633.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0 |  | 完成 | 50%
2013-06-25 | 火 | 198 | 145.5 | 633.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0 |  | シニアレビュー | 80%
2013-06-26 | 水 | 198 | 147.5 | 808.5 |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 174.9 | 174.9 | 172.9 | #DIV/0! | 87.45 | 157.1 | 155.1 | 172.9 | 外部設計書，コスト見積り，契約書ユーザレビュー | ユーザレビュー | 100%
2013-06-27 | 木 | 198 | 147.5 | 808.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-06-28 | 金 | 231 | 156.5 | 1013.1 | 33 | 9 | 3 | 3 | 3 | 204.6 | 171.6 | 195.6 | 6.2 | 22.7333 | 134.4 | 125.4 | 195.6 | 外部設計書，コスト見積り，契約書ユーザレビュー，内部設計
2013-06-29 | 土 | 231 | 156.5 | 1013.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-06-30 | 日 | 231 | 156.5 | 1013.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-07-01 | 月 | 231 | 156.5 | 1013.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-07-02 | 火 | 231 | 156.5 | 1013.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-07-03 | 水 | 231 | 156.5 | 1013.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-07-04 | 木 | 231 | 156.5 | 1013.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-07-05 | 金 | 264 | 156.5 | 1013.1 | 33 | 0 |  |  |  |  | -33 | 0 | 0 | #DIV/0! | 330 | 330 | 0 | 内部計画書
2013-07-06 | 土 | 264 | 156.5 | 1013.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-07-07 | 日 | 264 | 156.5 | 1013.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-07-08 | 月 | 264 | 156.5 | 1013.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-07-09 | 火 | 264 | 156.5 | 1013.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-07-10 | 水 | 264 | 156.5 | 1013.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-07-11 | 木 | 264 | 156.5 | 1013.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-07-12 | 金 | 297 | 156.5 | 1013.1 | 33 | 0 |  |  |  |  | -33 | 0 | 0 | #DIV/0! | 330 | 330 | 0 | テスト計画書，テスト報告書，納品書，プログラム
2013-07-13 | 土 | 297 | 156.5 | 1013.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-07-14 | 日 | 297 | 156.5 | 1013.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-07-15 | 月 | 297 | 156.5 | 1013.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-07-16 | 火 | 297 | 156.5 | 1013.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-07-17 | 水 | 297 | 156.5 | 1013.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-07-18 | 木 | 297 | 156.5 | 1013.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-07-19 | 金 | 330 | 156.5 | 1013.1 | 33 | 0 |  |  |  |  | -33 | 0 | 0 | #DIV/0! | 330 | 330 | 0 | プログラム，マニュアル
2013-07-20 | 土 | 330 | 156.5 | 1013.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-07-21 | 日 | 330 | 156.5 | 1013.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-07-22 | 月 | 330 | 156.5 | 1013.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-07-23 | 火 | 330 | 156.5 | 1013.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-07-24 | 水 | 330 | 156.5 | 1013.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-07-25 | 木 | 330 | 156.5 | 1013.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-07-26 | 金 | 330 | 156.5 | 1013.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0 | QCD評価報告書，最終発表資料
2013-07-27 | 土 | 330 | 156.5 | 1013.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-07-28 | 日 | 330 | 156.5 | 1013.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-07-29 | 月 | 330 | 156.5 | 1013.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-07-30 | 火 | 330 | 156.5 | 1013.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
2013-07-31 | 水 | 330 | 156.5 | 1013.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
[5 empty] | BAC | 330