## Slide 1
千葉工業大学
社会システム科学部
プロジェクトマネジメント学科
矢吹研究室
0942083 Htet Myet Mun Win
プロジェクトマネジメントを学ぶための
ゲームの開発と運用実験
Development and Effectiveness Measurement
of the Game for Project Management Training

## Slide 2
背景
目的
手法
仕様
結果
考察
目次

## Slide 3
背景
デザインや
ルール・アルゴリズムなどの要素
ゲームの考え方
社会的な活動やサービス
利用
『ゲーミフィケーション』
・MyBarackObama.com
・ポケットピカチュウ
・Codecademy
・Badgeville
・Rypple
→選挙活動
→ウォーキング
→JavaScript
→アクセス解析
→進捗管理
成功事例の例
『プロジェクトマネジメント＋ゲーミフィケーション』

## Slide 4
目的
『プロジェクトマネジメント＋ゲーミフィケーション』
プロジェクトマネジメントを
学習するためのゲームの提案
類似プロジェクトの実施による
類推見積りの精度上昇と
実コストの低減を狙う
プロジェクトマネジメントに
ついての理解を深める

## Slide 5
手法
PMを学習するゲームを提案し，細かな仕様をPMの要素と関連させて制作する．
①を複数回運用し，類似プロジェクトの類推見積もりの制度上昇と実コストの低減に効果があるかを検証する．

## Slide 6
仕様

## Slide 7
仕様

## Slide 8
 | PV | AC | EV
T1 | 1800 | 3500 | 0
T2 | 3600 | 4500 | 0
T3 | 5400 | 5500 | 0
T4 | 7200 | 6500 | 0
T5 | 9000 | 9100 | 1800
T6 | 10800 | 11700 | 1800
T7 | 12600 | 14300 | 1800
T8 | 14400 | 16900 | 1800
T9 | 16200 | 19500 | 1800
T10 | 18000 | 23100 | 1800
T11 | 19800 | 25700 | 3600
T12 | 21600 | 28300 | 5400
T13 | 23400 | 30900 | 7200
T14 | 25200 | 33500 | 9000
T15 | 27000 | 37100 | 10800
T16 | 28800 | 39700 | 12600
T17 | 30600 | 42300 | 14400
T18 | 32400 | 44900 | 16200
T19 | 34200 | 47500 | 18000
T20 | 36000 | 52100 | 19800
T21 | 37800 | 54700 | 21600
T22 | 40000 | 57300 | 23400
T23 | 40000 | 59900 | 25200
T24 | 40000 | 62500 | 27000
T25 | 40000 | 65100 | 28800
T26 | 40000 | 67700 | 30600
T27 | 40000 | 70300 | 32400
 | PV | AC | EV
T1 | 2700 | 4200 | 2700
T2 | 5400 | 5900 | 5400
T3 | 8100 | 7600 | 8100
T4 | 10800 | 9300 | 10800
T5 | 13500 | 12000 | 13500
T6 | 16200 | 13700 | 16200
T7 | 18900 | 15400 | 18900
T8 | 21600 | 17100 | 21600
T9 | 24300 | 18800 | 24300
T10 | 27000 | 21500 | 27000
T11 | 29700 | 23200 | 29700
T12 | 32400 | 24900 | 32400
T13 | 35100 | 26600 | 35100
T14 | 37800 | 28300 | 37800
T15 | 40500 | 32000 | 40500
T16 | 43200 | 33700 | 43200
T17 | 45900 | 35400 | 45900
T18 | 48600 | 37100 | 48600
T19 | 51300 |  | 
T20 | 54000 |  | 
T21 | 56700 |  | 
T22 | 60000 |  | 
結果：被験者1

## Slide 9
結果：被験者2
 | PV | AC | EV
T1 | 2250 | 2850 | 2250
T2 | 4500 | 4700 | 4500
T3 | 6750 | 6550 | 6750
T4 | 9000 | 8400 | 9000
T5 | 11250 | 10250 | 11250
T6 | 13500 | 12100 | 13500
T7 | 15750 | 13950 | 15750
T8 | 18000 | 15800 | 18000
T9 | 20250 | 17650 | 20250
T10 | 22500 | 20500 | 22500
T11 | 24750 | 22350 | 24750
T12 | 27000 | 24200 | 27000
T13 | 29250 | 26050 | 29250
T14 | 31500 | 27900 | 31500
T15 | 33750 | 30750 | 33750
T16 | 36000 | 32600 | 33750
T17 | 38250 | 34450 | 33750
T18 | 40500 | 36300 | 36000
T19 | 42750 | 38150 | 38250
T20 | 45000 | 41000 | 40500
T21 | 47250 |  | 
T22 | 50000 |  | 
 | PV | AC | EV
T1 | 1800 | 3000 | 1800
T2 | 3600 | 4500 | 3600
T3 | 5400 | 6000 | 5400
T4 | 7200 | 7500 | 5400
T5 | 9000 | 9000 | 7200
T6 | 10800 | 10500 | 9000
T7 | 12600 | 12000 | 10800
T8 | 14400 | 13500 | 12600
T9 | 16200 | 15000 | 14400
T10 | 18000 | 16500 | 16200
T11 | 19800 | 18000 | 18000
T12 | 21600 | 19500 | 19800
T13 | 23400 | 21000 | 21600
T14 | 25200 | 22500 | 23400
T15 | 27000 | 24000 | 25200
T16 | 28800 | 25500 | 27000
T17 | 30600 | 27000 | 27000
T18 | 32400 | 28500 | 28800
T19 | 34200 | 30000 | 30600
T20 | 36000 | 31600 | 30600
T21 | 37800 | 33200 | 30600
T22 | 40000 | 34800 | 30600
T23 | 40000 | 36400 | 32400

## Slide 10
結果：仮説検定
 | 1回目 | 2回目
被験者1のPV | 40000 | 60000
被験者2のPV | 50000 | 40000
被験者3のPV | 40000 | 30000
被験者4のPV | 50000 | 50000
被験者5のPV | 50000 | 50000
被験者6のPV | 60000 | 40000
 | 変数 1 | 変数 2
平均 | 48333.33333 | 45000
分散 | 56666666.67 | 110000000
観測数 | 6 | 6
ピアソン相関 | -0.126660099 | 
仮説平均との差異 | 0 | 
自由度 | 5 | 
t | 0.597614305 | 
P(T<=t) 片側 | 0.288065863 | 
t 境界値 片側 | 2.015048373 | 
P(T<=t) 両側 | 0.576131726 | 
t 境界値 両側 | 2.570581836 | 

## Slide 11
 | 変数 1 | 変数 2
平均 | 45383.33333 | 36100
分散 | 201813666.7 | 11036000
観測数 | 6 | 6
ピアソン相関 | 0.529608118 | 
仮説平均との差異 | 0 | 
自由度 | 5 | 
t | 1.781845861 | 
P(T<=t) 片側 | 0.067436949 | 
t 境界値 片側 | 2.015048373 | 
P(T<=t) 両側 | 0.134873897 | 
t 境界値 両側 | 2.570581836 | 
 | 1回目 | 2回目
被験者1のAC | 70300 | 37100
被験者2のAC | 41000 | 36400
被験者3のAC | 37300 | 31100
被験者4のAC | 32200 | 33900
被験者5のAC | 37700 | 37200
被験者6のAC | 53800 | 40900
結果：仮説検定

## Slide 12
考察