## Slide 1
プロジェクトマネジメントをサポートする
WEBアプリケーションに関する研究
プロジェクトマネジメントコース 矢吹研究室 0842062 工藤 亮
・ソフトウェア開発プロジェクトのプロジェクトマネジャーは，バージョン
管理システム(以後，バージョン管理サービス)を使用している．
・バージョン管理サービスには，一般のプロジェクトで使用するPMBOKで提
示されているようなマネジメント方法ない．
・プロジェクトマネジメントにおいてEVMは必要であり重要である．
・既存のバージョン管理サービス上ではEVMを見ることはできない．
・バージョン管理サービスを用いるプロジェクトマネジャーは，計画時の
データと進行中の進捗データを取り出して，別々に処理することによって
EVMを描かなければならない．
背景
バージョン管理サービスはソフトウェア開発プロジェクトにおいては便利だが，プロジェクトマネジメントを行う際には，重要なEVMを使用する時には，手間が係る．
GitHubのデータから自動的にEVMを描くシステムを開発する．
このシステムにより，プロジェクトマネジャーを含むメンバー全員がプロジェクトの進捗状況を手軽に把握できるようになる．
目的
作業の遅延などへの対応(リスク・マネジメント)やスケジュール管理(タイム・マネジメント)が効率よく行えることも期待できる．
研究方法
①
GitHubを調査する．
②
EVMに必要なデータ(コスト，時間，計画時のコスト・時間)をIssueに記述する仕様を決定する．
③
Issueに記述されたデータを抽出するプログラムを作成する．
④
Issueから抽出されたデータをもとにEVMを描画するシステムを構築する．
完了
完了

## Slide 2
成果物のイメージ
GitHub
②
②
②
②Issue
(タスクの指示)
PM
③
③
③
④
①Issue・タスクの指示
(計画時のコスト・時間)
③終了タスクデータ
(係ったコスト，係った時間)
④EVMを自動作成
Chart: 
| 41005 | 41006 | 41007 | 41008 | 41009 | 41010 | 41011 | 41012 | 41013 | 41014 | 41015 | 41016 | 41017 | 41018 | 41019 | 41020 | 41021 | 41022 | 41023 | 41024 | 41025 | 41026 | 41027 | 41028 | 41029 | 41030 | 41031 | 41032 | 41033 | 41034 | 41035 | 41036 | 41037 | 41038 | 41039 | 41040 | 41041 | 41042 | 41043 | 41044 | 41045 | 41046 | 41047 | 41048 | 41049 | 41050 | 41051 | 41052
PV | 42500 | 42500 | 42500 | 85000 | 127500 | 170000 | 212500 | 255000 | 255000 | 255000 | 297500 | 340000 | 382500 | 425000 | 467500 | 467500 | 467500 | 510000 | 552500 | 595000 | 637500 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 722500 | 765000 | 807500 | 850000 | 892500 | 892500 | 892500 | 935000 | 935000 | 977500 | 1020000 | 1062500 | 1062500 | 1062500 | 1105000 | 1147500 | 1190000
AC | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 26250 | 39400 | 79305 | 158705 | 158705 | 158705 | 158705 | 158705 | 158705 | 158705 | 189355 | 189355 | 189355 | 189355 | 189355 | 201475 | 224170 | 283840 | 296340 | 308840 | 321340 | 333840 | 346340 | 358840 | 366340 | 373840 | 381340 | 381340 | 381340 | 381340 | 381340 | 406840 | 406840 | 406840 | 406840 | 406840 | 413090 | 436890 | 473375 | 473375 | 473375 | 475975 | 513725 | 532100
EV | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 140250 | 140250 | 140250 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 344250 | 344250 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 647063 | 647063 | 647063 | 647063 | 647063 | 647063 | 647063 | 919063 | 919063 | 919063 | 928626 | 928626 | 938189
・GitHubのIssueを利用してプロジェクトの進捗の管理を行い，Issueから抽
出したデータをもとにEVMを自動的に描くシステムである．
・これによって，スケジュールの管理と作業の遅延の対応を行えるようにな
る．
・Issueに記述する項目(タスクとコスト)を決定した．
・Issueが解決したときに，それまでにタスクに係った時間とIssueに記述されている
コストを調べることでEVMを描画するということを確認した．
・システムの実装においては，GitHubのAPIを用いるが，そのAPIについての調査は
完了している．
日程 | 内容
2013年10月～11月 | IssueをGitHubのAPIによって取得， IssueからEVMに必要なデータを抽出， 抽出したデータをもとにEVMを描画するシステムの構築
2013年12月 | 過去のプロジェクトをシステムに適用し，運用と検証， 運用と検証から考察
2014年1月～2月 | 論文の執筆，発表資料の作成
成果物のイメージの説明
進捗状況
今後の計画
補足
GitHubとは？
バージョン管理システムの1つである．Gitを提供するサービスである．
Issueとは？
タスクを管理するためのシステムおよびそこで管理されるタスクのことである．1つのタスクに1つのIssueが作成され，管理される．