## Slide 1
最終発表
矢吹研究室B班
PM 1142009 安藤 勇樹
1142003 赤松 佳紀
1142066 曽我 勇貴
1142104 松本 併太

## Slide 2
1. プロジェクト結果
2. プロジェクト評価
3. プロジェクトの総括
目次

## Slide 3
プロジェクト結果

## Slide 4
システム構成図

## Slide 5
業務フロー

## Slide 6
EVM
Chart: 
| 41411 | 41418 | 41425 | 41432 | 41439 | 41446 | 41453 | 41460 | 41467 | 41474 | 41481
PV | 12 | 72 | 132 | 192 | 252 | 312 | 372 | 432 | 492 | 552
AC | 12 | 79 | 141 | 165 | 197 | 237 | 267 | 287 | 304 | 322 | 354
EV | 2 | 32 | 77 | 137 | 182 | 227 | 287 | 347 | 407 | 467 | 552

## Slide 7
プロジェクト評価

## Slide 8
QCD評価の結果
Chart: 
| 機能性 | 信頼性 | 使用性 | 効率性 | 保守性 | 移植性
ユーザ | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 5 | 3.5 | 4
シニア | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 5 | 3.25 | 5
PM | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4 | 3.25 | 4

## Slide 9
EVMの見直し
Chart: 
| 41411 | 41418 | 41425 | 41432 | 41439 | 41446 | 41453 | 41460 | 41467 | 41474 | 41481
PV | 12 | 72 | 132 | 192 | 252 | 312 | 372 | 432 | 492 | 552
AC | 12 | 79 | 141 | 165 | 197 | 237 | 267 | 287 | 304 | 322 | 354
EV | 2 | 32 | 77 | 137 | 182 | 227 | 287 | 347 | 407 | 467 | 552

## Slide 10
SPI・CPI効率（中間時）
1.0
0
5
0
5
CPI:0.73
SPI：0.75
スケジュール遅れ
予算未満
スケージュル遅れ
コスト超過
スケジュール前倒し
予算未満
スケジュール前倒し
コスト超過
コストを超過してスケジュールが遅れている

## Slide 11
SPI・CPI効率（最終時）
CPI
SPI
1.0
0
0
5
5
CPI：3.3
SPI：0
スケジュール遅れ
予算未満
スケジュール前倒し
予算未満
スケージュル遅れ
コスト超過
スケジュール前倒し
コスト超過
予算より少ないコストで予定通り進んだ

## Slide 12
プロジェクトの総括

## Slide 13
・小さな作業ミスが多い
メンバ同士成果物の確認作業
・見積もりの甘さ
メンバの経験不足
・情報共有が疎かだった
コミュニケーション不足

## Slide 14
終了