## Sheet1
日付 | 曜日 | 累積PV | 累積AC | 累積EV | PV(予定作業時間) | AC(実際作業時間) | 安藤AC | 赤松AC | 曽我AC | 松本AC | EV(完成度) | SV | CV | SPI | CPI | EAC | ETC | VAC
2013-05-17 | 金 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 552 | 540 | 0
2013-05-20 | 月 | 24 | 12 | 12 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
2013-05-21 | 火 | 36 | 12 | 12 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
2013-05-22 | 水 | 48 | 12 | 12 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
2013-05-23 | 木 | 60 | 12 | 12 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
2013-05-24 | 金 | 72 | 79 | 42 | 12 | 67 | 27 | 17 | 6 | 17 | 30 | 18 | 18 | 2.5 | 0.44776 | 589 | 522 | -37
2013-05-27 | 月 | 84 | 79 | 42 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
2013-05-28 | 火 | 96 | 79 | 42 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
2013-05-29 | 水 | 108 | 79 | 42 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
2013-05-30 | 木 | 120 | 79 | 42 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
2013-05-31 | 金 | 132 | 141 | 87 | 12 | 62 | 20 | 10 | 18 | 14 | 45 | 33 | 33 | 3.75 | 0.72581 | 569 | 507 | -17
2013-06-03 | 月 | 144 | 141 | 87 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
2013-06-04 | 火 | 156 | 141 | 87 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
2013-06-05 | 水 | 168 | 141 | 87 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
2013-06-06 | 木 | 180 | 141 | 87 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
2013-06-07 | 金 | 192 | 165 | 147 | 12 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 | 48 | 48 | 5 | 2.5 | 516 | 492 | 36
2013-06-10 | 月 | 204 | 165 | 147 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
2013-06-11 | 火 | 216 | 165 | 147 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
2013-06-12 | 水 | 228 | 165 | 147 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
2013-06-13 | 木 | 240 | 165 | 147 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
2013-06-14 | 金 | 252 | 197 | 192 | 12 | 32 | 12 | 6 | 6 | 8 | 45 | 33 | 33 | 3.75 | 1.4062 | 539 | 507 | 13
2013-06-17 | 月 | 264 | 197 | 192 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
2013-06-18 | 火 | 276 | 197 | 192 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
2013-06-19 | 水 | 288 | 197 | 192 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
2013-06-20 | 木 | 300 | 197 | 192 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
2013-06-21 | 金 | 312 | 237 | 237 | 12 | 40 | 18 | 8 | 8 | 6 | 45 | 33 | 33 | 3.75 | 1.125 | 547 | 507 | 5
2013-06-24 | 月 | 324 | 237 | 237 | 12 | 0 |  |  | . |  |  | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
2013-06-25 | 火 | 336 | 237 | 237 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
2013-06-26 | 水 | 348 | 237 | 237 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
2013-06-27 | 木 | 360 | 237 | 237 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
2013-06-28 | 金 | 372 | 237 | 237 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
2013-07-01 | 月 | 384 | 237 | 237 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
2013-07-02 | 火 | 396 | 237 | 237 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
2013-07-03 | 水 | 408 | 237 | 237 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
2013-07-04 | 木 | 420 | 237 | 237 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
2013-07-05 | 金 | 432 | 237 | 237 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
2013-07-08 | 月 | 444 | 237 | 237 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
2013-07-09 | 火 | 456 | 237 | 237 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
2013-07-10 | 水 | 468 | 237 | 237 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
2013-07-11 | 木 | 480 | 237 | 237 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
2013-07-12 | 金 | 492 | 237 | 237 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
2013-07-15 | 月 | 504 | 237 | 237 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0 | 日付 | PV | AC | EV
2013-07-16 | 火 | 516 | 237 | 237 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0 | 2013-05-17 | 12 | 12 | 2
2013-07-17 | 水 | 528 | 237 | 237 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0 | 2013-05-24 | 72 | 79 | 32
2013-07-18 | 木 | 540 | 237 | 237 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0 | 2013-05-31 | 132 | 141 | 77
2013-07-19 | 金 | 552 | 237 | 237 | 12 | 0 | [5 empty] | -12 | -12 | 0 | #DIV/0! | 552 | 552 | 0 | 2013-06-07 | 192 | 165 | 137
2013-07-20 | 土 | 552 | 237 | 237 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 552 | 552 | 0 | 2013-06-14 | 252 | 197 | 182
2013-07-21 | 日 | 552 | 237 | 237 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 552 | 552 | 0 | 2013-06-21 | 312 | 237 | 227
2013-07-22 | 月 | 552 | 237 | 237 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 552 | 552 | 0 | 2013-06-28 | 372
2013-07-23 | 火 | 552 | 237 | 237 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 552 | 552 | 0 | 2013-07-05 | 432
2013-07-24 | 水 | 552 | 237 | 237 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 552 | 552 | 0 | 2013-07-12 | 492
2013-07-25 | 木 | 552 | 237 | 237 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 552 | 552 | 0 | 2013-07-19 | 552
2013-07-26 | 金 | 552 | 237 | 237 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 552 | 552 | 0 | 2013-07-26
[12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 552 | 552 | 0
[5 empty] | BAC | 552