## Sheet1
日付 | 曜日 | 累積PV | 累積AC | 累積EV | PV(予定作業時間) | AC(実際作業時間) | 小野寺AC | 土井AC | 渡邊AC | トータルＡＣ | EV(完成度) | SV | CV | SPI | CPI | EAC | ETC | VAC | 参加人数 | 成果物目標 | 計画書用 | 日付 | PV | 累積比率 | SPI | CPI | cv | ev
2013-05-17 | 金 | 24 | 24 | 2 | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 2 | -22 | -22 | 0.083333 | 0.083333 | 352 | 328 | -22 | 3 | 要件定義書 |  | 2013-05-17 | 24 | 0.072727 | 0.083333 | 0.083333 | 24 | 2
2013-05-18 | 土 | 24 | 24 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0 | 0 |  |  | 2013-05-24 | 57 | 0.17273 | 0.40351 | 0.36508 | 63 | 23
2013-05-19 | 日 | 24 | 24 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0 |  |  |  | 2013-05-31 | 90 | 0.27273 | 0.7 | 0.61765 | 102 | 63
2013-05-20 | 月 | 24 | 32 | 2 | 0 | 8 | 4 |  | 4 | 8 |  | 0 | -8 | #DIV/0! | 0 | 338 | 330 | -8 | 2 |  |  | 2013-06-07 | 123 | 0.37273 | 0.69919 | 0.67188 | 128 | 86
2013-05-21 | 火 | 24 | 40 | 2 | 0 | 8 | 4 |  | 4 | 8 |  | 0 | -8 | #DIV/0! | 0 | 338 | 330 | -8 | 2 |  |  | 2013-06-14 | 156 | 0.47273 | 0.69872 | 0.68987 | 158 | 109
2013-05-22 | 水 | 33 | 51 | 2 | 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 |  | -9 | -11 | 0 | 0 | 341 | 330 | -11 | 3 |  |  | 2013-06-21 | 189 | 0.57273 | 0 | 0 | 190 | 0
2013-05-23 | 木 | 33 | 51 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0 |  |  |  | 2013-06-28 | 222 | 0.67273 | 0 | 0 | 190 | 0
2013-05-24 | 金 | 57 | 63 | 25 | 24 | 12 | 4 | 4 | 4 | 63 | 23 | -1 | 11 | 0.40351 | 0.36508 | 319 | 307 | 11 | 3 | プロジェクトマネジメント計画書 |  | 2013-07-05 | 255 | 0.77273 | 0 | 0 | 190 | 0
2013-05-25 | 土 | 57 | 63 | 25 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0 |  |  |  | 2013-07-12 | 288 | 0.87273 | 0 | 0 | 190 | 0
2013-05-26 | 日 | 57 | 63 | 25 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0 |  |  |  | 2013-07-19 | 321 | 0.97273 | 0 | 0 | 190 | 0
2013-05-27 | 月 | 57 | 65 | 25 | 0 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 0 | -2 | #DIV/0! | 0 | 332 | 330 | -2 | 1 |  |  | 2013-07-26 | 330 | 1 | 0 | 0 | 190 | 0
2013-05-28 | 火 | 57 | 69 | 25 | 0 | 4 | 2 |  | 2 | 4 |  | 0 | -4 | #DIV/0! | 0 | 334 | 330 | -4 | 2
2013-05-29 | 水 | 66 | 82 | 25 | 9 | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 |  | -9 | -13 | 0 | 0 | 343 | 330 | -13 | 3
2013-05-30 | 木 | 66 | 90 | 25 | 0 | 8 | 6 |  | 2 | 8 |  | 0 | -8 | #DIV/0! | 0 | 338 | 330 | -8 | 2
2013-05-31 | 金 | 90 | 102 | 88 | 24 | 12 | 4 | 4 | 4 | 102 | 63 | -27 | -39 | 0.7 | 0.61765 | 279 | 267 | 51 | 3 | 中間発表資料
2013-06-01 | 土 | 90 | 102 | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 330 | 330 | 0
2013-06-02 | 日 | 90 | 102 | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 330 | 330 | 0
2013-06-03 | 月 | 90 | 102 | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 330 | 330 | 0
2013-06-04 | 火 | 90 | 102 | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 330 | 330 | 0
2013-06-05 | 水 | 99 | 104 | 88 | 9 | 2 | 1 |  | 1 | 2 |  | -9 | -2 | 0 | 0 | 332 | 330 | -2 | 2
2013-06-06 | 木 | 99 | 104 | 88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 330 | 330 | 0
2013-06-07 | 金 | 123 | 128 | 174 | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 | 128 | 86 | -37 | -42 | 0.69919 | 0.67188 | 268 | 244 | 62 | 3
2013-06-08 | 土 | 123 | 128 | 174 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-06-09 | 日 | 123 | 128 | 174 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-06-10 | 月 | 123 | 133 | 174 | 0 | 5 | 3 |  | 2 | 5 |  | 0 | -5 | 0 | 0 | 335 | 330 | -5 | 3
2013-06-11 | 火 | 123 | 134 | 174 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | -1 | 0 | 0 | 331 | 330 | -1 | 2
2013-06-12 | 水 | 132 | 134 | 174 | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | -9 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-06-13 | 木 | 132 | 134 | 174 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-06-14 | 金 | 156 | 158 | 283 | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 | 158 | 109 | -47 | -49 | 0.69872 | 0.68987 | 245 | 221 | 85 |  | コスト見積書，契約書,外部設計書
2013-06-15 | 土 | 156 | 158 | 283 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-06-16 | 日 | 156 | 158 | 283 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-06-17 | 月 | 156 | 163 | 283 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |  | 0 | -5 | 0 | 0 | 335 | 330 | -5 | 3 | 外部設計書シニア
2013-06-18 | 火 | 156 | 163 | 283 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-06-19 | 水 | 165 | 166 | 283 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | -9 | -3 | 0 | 0 | 333 | 330 | -3 |  | 外部設計書完成
2013-06-20 | 木 | 165 | 166 | 283 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-06-21 | 金 | 189 | 190 | 283 | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 | 190 |  | -24 | -24 | 0 | 0 | 354 | 330 | -24 |  | 内部設計書
2013-06-22 | 土 | 189 | 190 | 283 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-06-23 | 日 | 189 | 190 | 283 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-06-24 | 月 | 189 | 190 | 283 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-06-25 | 火 | 189 | 190 | 283 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-06-26 | 水 | 198 | 190 | 283 | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | -9 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-06-27 | 木 | 198 | 190 | 283 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-06-28 | 金 | 222 | 190 | 283 | 24 | 0 |  |  |  | 190 |  | -24 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0 |  | プログラム，テスト計画書
2013-06-29 | 土 | 222 | 190 | 283 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-06-30 | 日 | 222 | 190 | 283 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-07-01 | 月 | 222 | 190 | 283 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-07-02 | 火 | 222 | 190 | 283 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-07-03 | 水 | 231 | 190 | 283 | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | -9 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-07-04 | 木 | 231 | 190 | 283 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-07-05 | 金 | 255 | 190 | 283 | 24 | 0 |  |  |  | 190 |  | -24 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0 |  | テスト報告書
2013-07-06 | 土 | 255 | 190 | 283 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-07-07 | 日 | 255 | 190 | 283 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-07-08 | 月 | 255 | 190 | 283 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-07-09 | 火 | 255 | 190 | 283 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-07-10 | 水 | 264 | 190 | 283 | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | -9 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-07-11 | 木 | 264 | 190 | 283 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-07-12 | 金 | 288 | 190 | 283 | 24 | 0 |  |  |  | 190 |  | -24 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0 |  | 納品書，マニュアル，ＱＣＤ，マネジメントレポート
2013-07-13 | 土 | 288 | 190 | 283 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-07-14 | 日 | 288 | 190 | 283 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-07-15 | 月 | 288 | 190 | 283 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-07-16 | 火 | 288 | 190 | 283 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-07-17 | 水 | 297 | 190 | 283 | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | -9 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-07-18 | 木 | 297 | 190 | 283 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-07-19 | 金 | 321 | 190 | 283 | 24 | 0 |  |  |  | 190 |  | -24 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0 |  | 最終発表資料
2013-07-20 | 土 | 321 | 190 | 283 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-07-21 | 日 | 321 | 190 | 283 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-07-22 | 月 | 321 | 190 | 283 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-07-23 | 火 | 321 | 190 | 283 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-07-24 | 水 | 330 | 190 | 283 | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | -9 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-07-25 | 木 | 330 | 190 | 283 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-07-26 | 金 | 330 | 190 | 283 |  | 0 |  |  |  | 190 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-07-27 | 土 | 330 | 190 | 283 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-07-28 | 日 | 330 | 190 | 283 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-07-29 | 月 | 330 | 190 | 283 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-07-30 | 火 | 330 | 190 | 283 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
2013-07-31 | 水 | 330 | 190 | 283 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0
[7 empty] | 74 | 53 | 63 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 330 | 330 | 0
[5 empty] | BAC | 330 | 小野寺 | 土井 | 渡邊
Formulas:
日付 = [日付]
EV計算方法
作成開始 １０％．
作成途中 ４０％
完成 ７０％
シニアレビュー ９０％
ユーザーレビュー １００％