## Slide 1
プロジェクトマネジメントをサポートする
WEBアプリケーションに関する研究
プロジェクトマネジメントコース 矢吹研究室 0842062 工藤 亮
・ソフトウェア開発プロジェクトのプロジェクトマネジャーは，バージョン管理システム（以後，バージョン管理サービス）を使用している．
・バージョン管理サービスには，一般のプロジェクトで使用するPMBOKで提示されているようなマネジメント方法ない．
・プロジェクトマネジメントにおいてEVMは必要であり重要である．
・既存のバージョン管理サービス上ではEVMを見ることはできない．
・バージョン管理サービスを用いるプロジェクトマネジャーは，計画時のデータと進行中の進捗データを取り出して，別々に処理することによってEVMを描かなければならない．
バージョン管理サービスはソフトウェア開発プロジェクトにおいては便利だが，プロジェクトマネジメントにとって重要なEVMを描くのに手間がかかる．
GitHub（バージョン管理システムの1つであるGitを提供するサービス）のデータから自動的にEVMを描くシステムを開発する．
このシステムにより，プロジェクトマネジャーを含むメンバー全員がプロジェクトの進捗状況を手軽に把握できるようになる．
作業の遅延などへの対応（リスク・マネジメント）やスケジュール管理（タイム・マネジメント）が効率よく行えることも期待できる．
①
GitHubを調査する．
②
EVMに必要なデータ（コスト，時間，計画時のコスト・時間）をIssueに記述する仕様を決定する．
③
Issueに記述されたデータを抽出するプログラムを作成する．
④
Issueから抽出されたデータをもとにEVMを描画するシステムを構築する．
完了
完了
研究方法
目的
背景

## Slide 2
GitHub
①
②
②Issue
（タスクの指示）
PM
③
④
①Issue・タスクの指示
（計画時のコスト・時間）
③終了タスクデータ
（かかったコスト，
かかった時間）
④EVMを自動作成
Chart: 
| 41005 | 41006 | 41007 | 41008 | 41009 | 41010 | 41011 | 41012 | 41013 | 41014 | 41015 | 41016 | 41017 | 41018 | 41019 | 41020 | 41021 | 41022 | 41023 | 41024 | 41025 | 41026 | 41027 | 41028 | 41029 | 41030 | 41031 | 41032 | 41033 | 41034 | 41035 | 41036 | 41037 | 41038 | 41039 | 41040 | 41041 | 41042 | 41043 | 41044 | 41045 | 41046 | 41047 | 41048 | 41049 | 41050 | 41051 | 41052
PV | 42500 | 42500 | 42500 | 85000 | 127500 | 170000 | 212500 | 255000 | 255000 | 255000 | 297500 | 340000 | 382500 | 425000 | 467500 | 467500 | 467500 | 510000 | 552500 | 595000 | 637500 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 722500 | 765000 | 807500 | 850000 | 892500 | 892500 | 892500 | 935000 | 935000 | 977500 | 1020000 | 1062500 | 1062500 | 1062500 | 1105000 | 1147500 | 1190000
AC | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 26250 | 39400 | 79305 | 158705 | 158705 | 158705 | 158705 | 158705 | 158705 | 158705 | 189355 | 189355 | 189355 | 189355 | 189355 | 201475 | 224170 | 283840 | 296340 | 308840 | 321340 | 333840 | 346340 | 358840 | 366340 | 373840 | 381340 | 381340 | 381340 | 381340 | 381340 | 406840 | 406840 | 406840 | 406840 | 406840 | 413090 | 436890 | 473375 | 473375 | 473375 | 475975 | 513725 | 532100
EV | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 140250 | 140250 | 140250 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 344250 | 344250 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 647063 | 647063 | 647063 | 647063 | 647063 | 647063 | 647063 | 919063 | 919063 | 919063 | 928626 | 928626 | 938189
・GitHubのIssueを利用してプロジェクトの進捗の管理を行い，Issueから抽出したデータをもとにEVMを自動的に描くシステムである．
・これによって，スケジュールの管理と作業の遅延の対応を行えるようになる．
・Issue（タスクを管理するためのシステムおよびそこで管理されるタスク．1つのタスクに1つのIssueが作成され，管理される．）に記述する項目（タスクとコスト）を決定した．
・Issueが解決したときに，それまでにタスクにかかった時間とIssueに記述されているコストを調べることでEVMを描画するということを確認した．
・システムの実装においては，GitHubのAPIを用いるが，そのAPIについての調査は完了した．
日程 | 内容
2013年10月～11月 | IssueをGitHubのAPIによって抽出， IssueからEVMに必要なデータを抽出， 抽出したデータをもとにEVMを描画するシステムの構築
2013年12月 | 過去のプロジェクトをシステムに適用し，運用と検証， 運用と検証から考察
2014年1月～2月 | 論文の執筆，発表資料の作成
進捗状況
今後の計画
成果物のイメージ
メンバー
メンバー
メンバー
②
②
③
③